ПРОЕКТ № 6

**"Компас самоопределения"**

**Территория: Верхнебуреинский муниципальный район**

**Куратор:** Гермаш Т. С., руководитель управления образования администрации Верхнебуреинского района

**Руководитель проекта:** Бобырь Е. С., и.о. директора Районного информационно-методического центра п.Чегдомын

**Оператор проекта:** Муниципальное бюджетное учреждение Районный информационно-методический центр городского поселения «Рабочий поселок Чегдомын» Верхнебуреинского муниципального района Хабаровского края

**Соисполнители:**

* образовательные организации района,
* МБУ ДО ЦПП МСП,
* КГБУ ПО «Чегдомынский горно-технологический техникум,
* КГБУ «Центр занятости» по Верхнебуреинскому району,
* образовательные учреждения Верхнебуреинского района,
* отраслевые учреждения и предприятия района.

**Цель проекта:** создание среды в образовательных организациях района, способствующей самоопределению и самореализации обучающихся с учетом потребностей регионального рынка труда.

**Результат:**

* создание и реализация муниципальных программ и моделей самоопределения и профессиональной ориентации воспитанников и обучающихся;
* разработка, апробирование и описание организационно-управленческих моделей организации образовательной деятельности по направлениям ранней профориентации, предпрофильного и профильного образования воспитанников и обучающихся с учетом потребностей регионального рынка труда;
* внедрение системы портфолио для образовательных организаций района, отражающая реальные достижения обучающихся и уровень их готовности к выбору будущей профессии (специальности);
* создание системы подготовки обучающихся с ОВЗ и инвалидностью к конкурсному движению Абилимпикс в районе;
* создание условий для социализации детей с ОВЗ и инвалидностью в районе.

**Показатели:**

- не менее 90% доли образовательных организаций, в которых введена система портфолио, отражающая реальные достижения обучающихся и уровень их готовности к выбору будущей профессии;

-  не менее 40 педагогических работников общего образования – тьюторов и муниципальных кураторов проекта, не менее 100 педагогических работников общего образования повысили квалификацию по вопросам организационного и информационно-методического сопровождения системы самоопределения и профессиональной ориентации воспитанников и обучающихся;

-  не менее 4 общеобразовательных учреждений районавовлечены в конкурсное движение Абилимпикс;

- 95% выпускников учреждений, реализующих АООП включены в программы профессиональной ориентации и социализации в зависимости от психофизических особенностей и возможностей здоровья.

**План-график реализации проекта на территории Верхнебуреинского муниципального района в 2018 году:**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Контрольная точка | Краевые мероприятия | | | Районные мероприятия | |
| **Мероприятие** | | **Ответственный** | **Мероприятие** | **ответственный** |
| 01.02.2018 | Организация инновационной деятельности общеобразовательных организаций по вопросам профориентации и самоопределения школьников | | Хлебникова В.Г.  Кочетова Е.В. | Организация инновационной деятельности общеобразовательных организаций по вопросам профориентации и самоопределения школьников (педагогические классы, шахтерские классы) | Бобырь Е. С.  руководители МБОУ СОШ № 6, МБОУ СОШ № 11, МБОУ «Многопрофильный лицей» |
| 2018 |  | |  | Организация работы в краевом инновационном комплексе по теме «Ранняя профессиональная ориентация – путь в педагогическую профессию (организация и работа педагогических классов)» | МБОУ СОШ № 6 п.Чегдомын  Грызенкова С.В.  Митяшова О.П. |
| январь | Проведенвебинар для муниципальных кураторов проекта о перспективах развития краевого проекта | | Кочетова Е.В. | Участие в краевом вебинаре муниципального куратора проекта | Бобырь Е. С., и.о. директора РИМЦ |
| январь – май | Школьные этапы Чемпионата Абилимпикс в краевыхучрежденихя, реализующих АООП | | Хлебникова В.Г.  руководители краевых учреждений | Школьный этап Чемпионата Абилимпикс в районных учреждениях, реализующих АООП (МБОУ СОШ № 2, 6, 10, 11) | Бобырь Е. С.,  Тушинская С. В.,  руководители образовательных учреждений |
| 24.02.2018 | Разработаны методические рекомендации по созданию портфолио обучающихся общеобразовательных организаций | | Кочетова Е.В.  Хлебникова В.Г. | Изучены методические рекомендации по созданию портфолио обучающихся общеобразовательных организаций, направленные министерством образования и науки края | Бобырь Е. С.  руководители образовательных учреждений |
| в соответствии с графиком | Проведены курсы для специалистов муниципальных методических служб по профессиональной ориентации, самоопределению и самореализации школьников, в т.ч. обучению основам самозанятости и предпринимательства | | Кочетова Е.В. | Обучение специалистов на краевых курсах по профессиональной ориентации, самоопределению и самореализации школьников, в т.ч. обучению основам самозанятости и предпринимательства | Бобырь Е. С., и.о. директора РИМЦ |
| 01.03.2018 | Разработаны и скорректированы муниципальные программы по самоопределению и самореализации школьников | | Хлебникова В.Г. | Разработана муниципальная программа по самоопределению и самореализации школьников | Бобырь Е. С.  Тушинская С. В. |
| 01.03.2018 | Разработана рабочая программа модуля курсов повышения квалификации для педагогических работников образовательных организаций кадетской направленности | | Кочетова Е.В. | Организация повышения квалификации педагогических работников кадетской направленности | РИМЦ  МБОУ СОШ № 2 п.Чегдомын |
| март | Презентация муниципальных проектов на выездном заседании совета по вопросам общего образования министерства в г. Амурске | | Кочетова Е.В. ОМСУ | Презентация муниципального проекта на выездном заседании совета по вопросам общего образования министерства в г. Амурске | Гермаш Т. С. |
| март  ноябрь | Проведены модельные семинары по темам: "Модели пропедевтики и реализации профильного образования на уровнях основного и среднего общего образования", "Механизмы и технологии индивидуализации и персонализации образования" | | Хлебникова В.Г.  Кочетова Е.В. | Участие в модельных семинарахпо темам: "Модели пропедевтики и реализации профильного образования на уровнях основного и среднего общего образования", "Механизмы и технологии индивидуализации и персонализации образования" | Бобырь Е. С. |
| 20.04.2018 | Проведен Единый день самоопределения в общеобразовательных организациях края | | Хлебникова В.Г.  Шадуя Е.В.  Мацко Ю.Е. | Проведен Единый день самоопределения в общеобразовательных организациях района | Бобырь Е. С.  ведущий специалист по вопросам воспитания и дополнительного образования управления образования |
| май | Участие в Чемпионате Хабаровского края "Абилимпикс" | | Хлебникова В.Г.  руководители коррекционных учреждений | Участие в Чемпионате Хабаровского края "Абилимпикс" | ведущий специалист по вопросам воспитания и дополнительного образования управления образования, руководители образовательных учреждений, Тушинская С. В. |
| 14.05.2018 | Организована сетевая платформа деятельности муниципальных профориентационных проектов по самоопределению школьников | | Кочетова Е.В. | Участие в работе сетевой платформы деятельности муниципальных профориентационных проектов по самоопределению школьников | руководители МБОУ СОШ № 6, МБОУ СОШ № 11, МБОУ «Многопрофильный лицей» |
| 15.05.2018 | Проведен краевой конкурс лучших сетевых образовательных программ по самоопределению и самореализации школьников "Время выбирать профессию. Место – Дальний Восток" | | Хлебникова В.Г.  Кочетова Е.В. | Участие в краевом конкурсе лучших сетевых образовательных программ по самоопределению и самореализации школьников "Время выбирать профессию. Место – Дальний Восток" | Бобырь Е. С. |
| 25.08.2018 | Разработаны рекомендации по организации профильного обучения в образовательных организациях | | Хлебникова В.Г.  Кочетова Е.В. | Изучениерекомендаций по организации профильного обучения в образовательных организациях | Бобырь Е. С.  руководители образовательных учреждений |
| в течение года | Организация участия образовательных организаций края в решении реальных производственных задач, предложенных российскими компаниями на интернет-портале "ПроеКТОриЯ" | | Хлебникова В.Г.  КЦО | Организация участия образовательных организаций района в решении реальных производственных задач, предложенных российскими компаниями на интернет-портале "ПроеКТОриЯ" | Бобырь Е. С., и.о. директора РИМЦ |
| в течение года | Организация участия образовательных организаций края во всероссийских конкурсах в сфере самоопределения и профориентации: Всероссийский конкурс видеороликов о профессиях "Zасобой";Всероссийский конкурс методик по профориентации "Zaсобой"; Всероссийский конкурс "Время выбирать профессию, место – Россия" | | Кочетова Е.В. | Организация участия образовательных организаций района во всероссийских конкурсах в сфере самоопределения и профориентации: Всероссийский конкурс видеороликов о профессиях "Zасобой"; Всероссийский конкурс методик по профориентации "Zaсобой"; Всероссийский конкурс "Время выбирать профессию, место – Россия" | Бобырь Е. С.  руководители образовательных учреждений |
| сентябрь | Организация участия образовательных организаций края во Всероссийскойпрофдиагностике | | Кочетова Е.В. | Организация участия образовательных организаций района во Всероссийской профдиагностике | Бобырь Е. С.  Тушинская С. В. |
| сентябрь | Краевой семинар "Новая профессиональная ориентация и социализация обучающихся с ОВЗ. Лучшие практики" | | Хлебникова В.Г.  Кочетова Е.В.  Олифер О.О. | Участие в краевом семинаре "Новая профессиональная ориентация и социализация обучающихся с ОВЗ. Лучшие практики" | Тушинская С. В. |
| 01.09.2018 | Разработаны муниципальные модели самоопределения и профессиональной ориентации воспитанников и обучающихся | | ОМСУ | Скорректирована и утверждена муниципальная модель самоопределения и профессиональной ориентации воспитанников и обучающихся | Гермаш Т. С., Бобырь Е. С. |
| октябрь |  | |  | Организация проведения районной коллегии при главе Верхнебуреинского муниципального района по теме «Реализация краевого проекта "Компас самоопределения" в образовательных организациях Верхнебуреинского района как средство ранней профессиональной ориентации обучающихся». | Гермаш Т. С., руководители образовательных учреждений |
| 01.11.2018 | Проведен краевой заочный конкурс бизнес-проектов обучающихся общеобразовательных организаций | | Хлебникова В.Г.  Мацко Ю.Е.  Кочетова Е.В. | участие в краевом заочном конкурсе бизнес-проектов обучающихся общеобразовательных организаций | Бобырь Е. С.  ведущий специалист по вопросам воспитания и дополнительного образования управления образования, образовательные организации |
| 15.11.2018 | Организовано участие общеобразовательных организаций края в Едином уроке по вовлечению школьников в предпринимательскую деятельность "Ты – предприниматель" и во всероссийском квесте по предпринимательству | | Хлебникова В.Г. | Организовано участие общеобразовательных организаций района в Едином уроке по вовлечению школьников в предпринимательскую деятельность "Ты – предприниматель" и во всероссийском квесте по предпринимательству | Бобырь Е. С.  ведущий специалист по вопросам воспитания и дополнительного образования управления образования, образовательные организации |
| 25.11.2018 | Организация участия школьников края в образовательном туристическом маршруте | | Хлебникова В.Г.  Мацко Ю.Е. | Организация участия школьников района в образовательном туристическом маршруте | Бобырь Е. С.  ведущий специалист по вопросам воспитания и дополнительного образования управления образования, образовательные организации |
| **Подпроект "Развитие кадетского образования в Хабаровском крае"** | | | | | |
| 01.02.2018 | | Создан информационно-методический портал "Кадеты Хабаровского края" | Хлебникова В.Г.  Кочетова Е.В. | Регистрация на информационно-методическом портале «Кадеты Хабаровского края» | Руководитель МБОУ СОШ № 2 |
| 28.02.2018 | | Проведена краевая научно-практическая конференция "Развитие кадетского образования в крае" | Хлебникова В.Г.  Кочетова Е.В. | Участие в краевой научно-практическая конференция "Развитие кадетского образования в крае" | ведущий специалист по вопросам воспитания и дополнительного образования управления, руководитель МБОУ СОШ №2 |
| 01.07.2018 | | Организованы стажировочные площадки на базе общеобразовательных организаций, реализующих кадетское образование | Хлебникова В.Г. | Ознакомление с работой стажировочных площадок на базе общеобразовательных организаций, реализующих кадетское образование | МБОУ СОШ № 2 п.Чегдомын |
| сентябрь | |  |  | Публикация в периодических изданиях «Казачий кадетский класс в общеобразовательном учреждении как инновационная организационно-педагогическая форма социализации учащихся» | Руководитель МБОУ СОШ № 2 |
| 15.10.2018 | | Проведен мониторинг образовательных организаций, реализующих кадетское образование | Хлебникова В.Г. | участие в мониторинге образовательных организаций, реализующих кадетское образование | Руководитель МБОУ СОШ № 2 |
| 20.10.2018 | | Проведен краевой кадетский смотр | Хлебникова В.Г. | Участие в краевом кадетском смотре | Руководитель МБОУ СОШ № 2 |
| 01.12.2018 | | Проведено заседание координационного совета по вопросам кадетского образования при Правительстве края | Хлебникова В.Г. | ---- |  |
| 2018-2019 | |  |  | Организация работы муниципальной инновационной площадки по теме «Казачий кадетский класс в общеобразовательном учреждении как инновационная организационно-педагогическая форма социализации учащихся» | РИМЦ  МБОУ СОШ № 2 п.Чегдомын |
| **Подпроект "250 будущих инженеров"** | | | | | |
| 01.01.2018 | | Определена перспективная (на 10 лет) потребность в инженерных кадрах на "якорных" предприятиях | Кускова Л.А.  Работодатели | ----- |  |
| 01.03.2018 | | Составлен план деятельности по ранней профориентации обучающихся общеобразовательных организаций на инженерные специальности | Кускова Л.А. | Разработка и утверждение плана деятельности по ранней профориентации обучающихся общеобразовательных организаций на инженерные специальности.  Утверждение плана физико-математической подготовки учащихся. | РИМЦ  Бобырь Е.С. |
| 01.08.2018 | | Разработаны программы элективных курсов, внеурочной деятельности, направленные на развитие инженерного мышления и повышения мотивации на выбор естественно-научного и технологического профиля обучения в среднем образовании | Кускова Л.А. | Разработаны программы элективных курсов, внеурочной деятельности, направленные на развитие инженерного мышления и повышения мотивации на выбор естественно-научного и технологического профиля обучения в среднем образовании | Руководители общеобразовательных учреждений |
| Составлен план мероприятий для обучающихся на базе организаций высшего образования и "якорных" предприятиях в рамках кластеров | Кускова Л.А.  Ректоры вузов  Работодатели | ---- |  |
| Составлен план мероприятий по поддержке обучающихся, мотивированных на выбор инженерных специальностей и проявляющих технические способности | Хлебникова В.Г.  Кускова Л.А.  Работодатели | Составлен план мероприятий по поддержке обучающихся, мотивированных на выбор инженерных специальностей и проявляющих технические способности | Бобырь Е. С.  Тушинская С. В. |
| 2018 | |  |  | Организация работы в краевом инновационном комплексе по теме «Инженерное образование. Развитие сети инновационных образовательных организаций, реализующих образовательные программы в области естественнонаучного образования, высоких наукоёмких технологий, в том числе, нанотехнологий» | МБОУ МПЛ п.Чегдомын,  Одариченко О.И. |