ПРОЕКТ № 2

**"Образование для будущего"**

**Территория: Верхнебуреинский муниципальный район**

**Куратор:** Гермаш Т. С., руководитель управления образования администрации Верхнебуреинского района

**Руководители проекта:** Равкина Л.В., начальник отдела общего образования, Тушинская С.В., директор МБОУ ЦПП МСП п.Чегдомын.

**Операторы проекта:** Равкина Л.В., начальник отдела общего образования, Тушинская С.В., директор Центра психолого-педагогической и медико-социальной помощи, Чередниченко В.Э., ведущий специалист управления образования.

**Соисполнители:**

* Муниципальное бюджетное учреждение Районный информационно-методический центр городского поселения «Рабочий поселок Чегдомын» Верхнебуреинского муниципального района Хабаровского края,
* Муниципальное бюджетное образовательное учреждение Центр психолого-педагогической и медико-социальной помощи городского поселения «Рабочий поселок Чегдомын» Верхнебуреинского муниципального района Хабаровского края,
* образовательные учреждения Верхнебуреинского муниципального района.

**Цель проекта:** повышение качества образования в дошкольных и общеобразовательных организациях Верхнебуреинского района через реализацию современных содержательных линий образовательных и предметных областей, модернизацию технологий и содержания обучения, создание сети информационно-библиотечных центров.

**Подпроект "Обновление дошкольного образования"**

**Цель подпроекта:** развитие доступности и качества дошкольного образования, в том числе развитие конкуренции на рынке услуг дошкольного образования, реализация ФГОС дошкольного образования.

**Результат:**

- увеличение доли детей, охваченных различными формами дошкольного образования;

- создание условий для развития негосударственного сектора дошкольного образования, повышения качества дошкольного образования.

**Показатели:**

- не менее 74% охват детей дошкольным образованием, в том числе 4,1% в негосударственных дошкольных образовательных организациях;

- не менее 8,3% доли негосударственных организации, предоставляющие услуги дошкольного образования и присмотра и ухода за детьми дошкольного возраста, в общей численности образовательных организации дошкольного образования.

**План-график реализации подпроекта на территории Верхнебуреинского муниципального района в 2018 году:**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Контрольная точка | Краевые мероприятия | Районные мероприятия |
| Мероприятие | Ответственный | Мероприятие | Ответственный |
| февраль | Разработан нормативно-правовой акт финансовой поддержки индивидуальных предпринимателей | Хлебникова В.Г.Бедикин А.В.Миллер В.В. | Работа по привлечению индивидуальных предпринимателей по организации предоставления услуг по дошкольному образованию | Равкина Л.В., начальник отдела общего образования |
| март | Проведен краевой модельный семинар "Мониторинг и повышение качества дошкольного образования как ресурс развития дошкольной организации" | Хлебникова В.Г.Кочетова Е.В. | Участие муниципальной команды в краевом модельном семинаре "Мониторинг и повышение качества дошкольного образования как ресурс развития дошкольной организации" | Илющенко П.Н., методист РИМЦ |
| март-апрель 2018 |  |  | Организация и проведение муниципальных модельных семинаров "Мониторинг и повышение качества дошкольного образования как ресурс развития дошкольной организации" | Районный информационно-методический центр |
| май – июнь | Заключены соглашения с индивидуальными предпринимателями о предоставлении субсидии на реализацию программ дошкольного образования | Миллер В.В.Хлебникова В.Г. | ----- |  |
| июль | Проведен семинар для индивидуальных предпринимателей "Разработка образовательных программ в соответствии с ФГОС ДОс использованием "Навигатора программ дошкольного образования". | Хлебникова В.Г.ОО "Международной ассоциацией дошкольных работников"Кочетова Е.В. | ----- |  |
| август | Проведена секция в рамках августовской конференции "Современные подходы к определению качества дошкольного образования" | Хлебникова В.Г.Кочетова Е.В. | Участие в августовской конференции "Современные подходы к определению качества дошкольного образования" | Илющенко П.Н., методист РИМЦ |
| сентябрь 2018 |  |  | Создание условий для предоставления услуг дошкольного образования для детей с 2 месяцев до 1 года:* Внесение изменений в уставы дошкольных образовательных организаций.
* Создание условий в МБДОУ № 16 п.Чегдомын для приема детей с 2 месяцев до 1 года
 | Равкина Л.В., начальник отдела общего образования;Заведующий МБДОУ № 16 |
| ноябрь 2018 |  |  | Обобщение опыта работы, публикация в СМИ по теме «Создание эффективной системы раннего включения детей дошкольного возраста в научную деятельность через предметы естественно-научного и технического направления. Из опыта работы дошкольного учреждения». | Горнбахер Н.Н., заведующий МБДОУ ЦРР |
| декабрь 2018 | Пополнение банка данных лучших практик ООП ДО | Хлебникова В.Г. Кочетова Е.В. | Проведение муниципального конкурса на лучшую практику реализации ООП ДО в Верхнебуреинском районе.Участие в краевом конкурсе на лучшую ООП ДО. | Равкина Л.В., начальник отдела общего образования |
| декабрь 2018 |  |  | Обобщение опыта работы, публикация в СМИ по теме «Создание эффективной системы раннего включения детей дошкольного возраста в научную деятельность через предметы естественно-научного и технического направления. Из опыта работы дошкольного учреждения». | Чернова Н.Н., заведующий МБДОУ № 15 |
| в течение года |  |  | Работа по получению лицензий на предоставление дополнительного образования в дошкольных учреждениях | Равкина Л.В., начальник отдела общего образования |
| в течение года |  |  | Организация работы по совершенствованию условий комплексной безопасности дошкольных образовательных учреждений Верхнебуреинского района | Руководители ДОУ |
| в течение года |  |  | Организация работы муниципального инновационного комплекса «Наука в ДОУ» по организации научной деятельности в дошкольных образовательных организациях района | Илющенко П.Н., методист РИМЦ;Заведующие ДОУ |
| 2018 |  |  | Организация работы муниципальной инновационной площадки по теме «Создание модели «Школа – детский сад» как фактор социализации подрастающего поколения на основе организации разновозрастного сотрудничества» | РИМЦМБОУ ООШ № 21 п.Герби |
| 2018-2019 |  |  | Организация работы муниципальной инновационной площадки по теме «Духовно-нравственное воспитание и развитие детей в ДОУ в условиях введения ФГОС дошкольного образования» | РИМЦМБДОУ № 10 п.Чегдомын |
| в течение года |  |  | Участие в краевой программе «Доступная среда».Разработка проектов по созданию доступной среды в дошкольных образовательных учреждениях района.Размещение паспортов доступности на портале «Жить вместе» | Гермаш Т.С., руководитель управления |
| Один раз в квартал |  |  | Организация работы Общественного совета по независимой системе оценке качества работы муниципальных дошкольных образовательных учреждений  | Грищенко Е.В., зам. руководителя |

**Подпроект "Наше будущее – Хабаровский край"**

**Цель подпроекта:** создание к 2020 году региональной информационно-образовательной среды, обеспечивающей углубленное изучение географии, истории и культуры Хабаровского края во всех образовательных учреждениях края (дошкольного образования, начального, основного, среднего и среднего профессионального).

**Результат:**

- создание и реализация Концепции регионального содержания образования с учетом ФГОС ОО;

- разработка, апробирование, опубликование и использование в обучении учебно-методических комплексов региональных курсов предметной, межпредметной направленности, урочной и внеурочной деятельности;

- разработка, опубликование и внедрение к 2020 году в образовательных организациях новых образовательных программ изучения регионального содержания, способствующие самоопределению и самореализации обучающихся с учетом потребностей регионального рынка труда;

- 100% педагогических работников общего образования повысили квалификацию по организации обучения с использованием обновленных и новых учебно-методических комплектов региональных курсов, использованию региональной информационно-образовательной среды в обучении и мероприятий.

**План-график реализации подпроекта на территории Верхнебуреинского муниципального района в 2018 году:**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Контрольная точка | Краевые мероприятия | Районные мероприятия |
| Мероприятие | Ответственный |  |  |
| январь 2018 |  |  | Обобщение опыта и публикация в СМИ по теме «Формирование духовных и нравственных ценностей средствами музейной педагогики» | МБОУ СОШ № 19 п.Алонка |
| 25.01.2018 | Организована деятельность инновационных образовательных организаций по разработке УМК (КИК) | Хлебникова В.Г.Кочетова Е.В. | ------ |  |
| февраль |  |  | Организация и проведение краевого семинара по развитию деятельности школьных музеев на базе МБОУ СОШ № 17 п.Тырма | Патрина С.С., методист ЦРТДиЮ |
| 01.03.2018 | Разработана Концепция содержания регионального образования | Хлебникова В.Г.Кочетова Е.В. | Изучение Концепции содержания регионального образования. Внедрение концепции в образовательную деятельность образовательных учреждений | РИМЦОбразовательные организации района |
| 01.03.2018 | Проведен анализ содержания ПООП по различным учебным предметам и формирование единой модели предметного содержания по изучению региональных особенностей | Хлебникова В.Г.Кочетова Е.В. | Проведение анализ содержания ПООП по различным учебным предметам и формирование единой модели предметного содержания по изучению региональных особенностей | РИМЦОбразовательные организации района |
| март | Проведена краевая неделя "Музей и дети" | Мацко Ю.Е. | Участие образовательных организаций района в краевой неделе «Музей и дети» | РИМЦОбразовательные организации района |
| 24.03.2018 |  |  | Районный экологический праздник «Мы любим тебя, лес» для обучающихся 4 классов общеобразовательных учреждений района. | Андросюк Е.В., методист ЦРТДиЮ |
| 13.04.2018 |  |  | Организация и проведение Районной конференции научного школьного общества учащихся | Бобырь Е.С., зам.директора РИМЦ;Федоренко А.А., директор МБУ ДО ЦРТДиЮ |
| 15.04.2018 | Реализован образовательный проект "Моя малая Родина" | Мацко Ю.Е. | Участие в реализации образовательного краевого проекта «Моя малая родина» | РИМЦОбразовательные организации района |
| 28.04.2018 |  |  | Экологический брейн-ринг для обучающихся 7-10 классов общеобразовательных учреждений района, приуроченный к Всероссийской акции "Марш парков и заповедников". | Андросюк Е.В., методист ЦРТДиЮ |
| май 2018 |  |  | Обобщение опыта и публикация в СМИ по теме «Формирование языковой среды коренных малочисленных народов Хабаровского края, способствующей становлению этнической и социальной идентичности личности в условиях введения ФГОС» | МБОУ ООШ № 18 с.Солони |
| 01.08.2018 | Актуализировано содержание существующих учебно-методических пособий | УОО, ХК ИРО | Актуализация содержания существующих в организациях учебно-методических пособий | РИМЦОбразовательные организации района |
| 10.10.2018 | Проведена краевая краеведческая олимпиада "Знатоки родного края" | Мацко Ю.Е. | Участие образовательных организаций района в краеведческой олимпиаде «Знатоки родного края» | РИМЦОбразовательные организации района |
| октябрь | Проведен краевой конкурс на знание региональной символики среди школьников | Хлебникова В.Г. | Участие образовательных организаций района в краевом конкурсе на знание региональной символики среди школьников Хабаровского края | РИМЦОбразовательные организации района |
| октябрь | Организован и проведен образовательный форум для обучающихся и педагогов | Хлебникова В.Г. | Участие в краевом образовательном форуме для обучающихся и педагогов | РИМЦОбразовательные организации района |
| 20.10.2018 |  |  | Интеллектуальная игра - квест «Мой родной край» для 5-6 классов, посвященная 80-летию Хабаровского края. | Патрина С.С., методист ЦРТДиЮ |
| 26.10.2018 |  |  | Районная краеведческая конференция учащихся, посвященная 80-летию Хабаровского края. | Бобырь Е.С., зам.директора РИМЦ,Патрина С.С., методист ЦРТДиЮ |
| 01.11.2018 | Проведен заочный конкурс для педагогов по разработке сценариев мероприятий по краеведению "Люби и знай Хабаровский край" и "Технологические карты краеведческих экскурсий по Хабаровскому краю"  | Хлебникова В.Г.Кочетова Е.В. | Участие в заочном конкурсе для педагогов по разработке сценариев мероприятий по краеведению "Люби и знай Хабаровский край" и "Технологические карты краеведческих экскурсий по Хабаровскому краю" | РИМЦОбразовательные организации района |
| в течение года | Разработка образовательных краеведческих маршрутов | Хлебникова В.Г. ОМСУ | Реализация работы по образовательному краеведческому маршруту «Чегдомын – черное золото» | Управление образования |
| в течение года |  |  | Организация работы по паспортизации школьных музеев МБОУ СОШ № 17 п.Тырма, МБОУ СОШ № 9 п.Софийск | РИМЦЦРТДиЮ |
| 2017-2020 |  |  | Организация работы муниципальной инновационной площадки по теме «Формирование духовных и нравственных ценностей средствами музейной педагогики» | РИМЦМБОУ СОШ № 19 п.Алонка |
| 2017-2020 |  |  | Организация работы муниципальной инновационной площадки по теме «Формирование языковой среды коренных малочисленных народов Хабаровского края, способствующей становлению этнической и социальной идентичности личности в условиях введения ФГОС» | РИМЦМБОУ ООШ № 18 с.Солони |

**Подпроект "Обновление содержания и технологий общего образования"**

**Цель подпроекта:** модернизация технологий и содержания обучения в соответствии с ФГОС общего образования.

**Результат:**

- обеспечение модернизации содержания и технологий по формированию предметных, метапредметных и личностных результатов в рамках реализации предметных областей (учебных предметов);

- создание и поддержка сетевых сообществ педагогов по предметным областям (учебным предметам);

- корректировка содержания образовательных программ и технологий образования как механизма достижения новых образовательных результатов;

- создание условий для развития краевой сети информационно-библиотечных центров, в том числе информационно-библиотечных центров краевых государственных бюджетных общеобразовательных учреждений, реализующих АООП.

**Показатели:**

- доля учителей, освоивших методику преподавания по метапредметным технологиям и реализующих ее в образовательном процессе, в общей численности учителей – 40%;

- увеличение сети информационно-библиотечных центров на территории района до 3 (МБОУ СОШ № 6, МБОУ СОШ № 11, МБОУ МПЛ).

**План-график реализации подпроекта на территории Верхнебуреинского муниципального района в 2018 году:**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Контрольная точка | Краевые мероприятия | Районные мероприятия |
| Мероприятие | Ответственный | Мероприятие | Ответственный |
| январь | Издано распоряжение министерства края "О деятельности федеральной стажировочной площадки по мероприятию "Модернизация технологий и содержания обучения в соответствии с новым ФГОС посредством разработки концепций модернизации конкретных областей, поддержки региональных программ развития образования и поддержки сетевых методических объединений" в 2018 году | Хлебникова В.Г.Кочетова Е.В. | ------- |  |
| февраль | Проведен установочный семинар по организации деятельности федеральной стажировочной площадки в 2018 году | Хлебникова В.Г.Кочетова Е.В. | Участие в установочном семинаре по организации деятельности федеральной стажировочной площадки в 2018 году | Гермаш Т.С.Бобырь Е.С. |
| апрель | Проведен межрегиональный семинар "Сетевые сообщества как синергетический ресурс профессионального развития педагогов" | Хлебникова В.Г.Кочетова Е.В. | Участие в межрегиональном семинаре "Сетевые сообщества как синергетический ресурс профессионального развития педагогов" | Гермаш Т.С.Бобырь Е.С. |
| август | Проведен межрегиональный форум "Библиокараван – 2018: новые коммуникации: идеи и опыт" | Хлебникова В.Г.Кочетова Е.В.КЦО | Участие в межрегиональном форуме "Библиокараван – 2018: новые коммуникации: идеи и опыт" | РИМЦСилантьева Е.Г. |
| август | Проведен межрегиональный семинар "Модели психолого-педагогического сопровождения учащихся в контексте Концепции развития психологической службы в системе образования РФ" | Хлебникова В.Г.Олифер О.О. | Участие в межрегиональном семинаре "Модели психолого-педагогического сопровождения учащихся в контексте Концепции развития психологической службы в системе образования РФ" | ЦПП МСПТушинская С.В. |
| август | Проведена межрегиональная научно-практическая конференция "Регионализация содержания образования в ДФО" | Хлебникова В.Г.Кочетова Е.В.КЦО | Участие в межрегиональной научно-практической конференции "Регионализация содержания образования в ДФО" | Гермаш Т.С.Бобырь Е.С. |
| август | Проведена Всероссийская научно-практическая конференция "Модернизации технологий и содержания обучения: точки роста и пути развития" | Хлебникова В.Г.Кочетова Е.В.КЦО | Участие во Всероссийской научно-практической конференции "Модернизации технологий и содержания обучения: точки роста и пути развития" | Гермаш Т.С.Бобырь Е.С. |
| август |  |  | Подготовка пакета документов по включению МБОУ МПЛ в краевую сеть информационно-библиотечных центров | РИМЦСилантьева Е.Г. |
| сентябрь | Конкурс на лучшую развивающую образовательную среду образовательной организации | Хлебникова В.Г.Кочетова Е.В. | Конкурс на лучшую развивающую образовательную среду образовательной организации | Равкина Л.В.Бобырь Е.С. |
| октябрь | Проведена межрегиональная научно-практическая конференция "Исследовательская и проектная деятельность обучающихся – требование ФГОС общего образования: опыт регионов" | Хлебникова В.Г.Кочетова Е.В.КЦО | Участие в межрегиональной научно-практической конференции "Исследовательская и проектная деятельность обучающихся – требование ФГОС общего образования: опыт регионов" | Гермаш Т.С.Бобырь Е.С. |
| октябрь | Проведен краевой семинар-практикум "Школьная библиотека как центр формирования информационной культуры личности" | Хлебникова В.Г.Кочетова Е.В.КЦО | Участие в краевом семинаре-практикуме "Школьная библиотека как центр формирования информационной культуры личности" | РИМЦСилантьева Е.Г. |
| 2017-2020 |  |  | Организация работы муниципальной инновационной площадки по теме «Создание модели профильной школы в условиях введения федерального государственного образовательного стандарта среднего общего образования» | РИМЦМБОУ СОШ № 11 п. Новый Ургал |
| 2017-2019 |  |  | Организация работы муниципальной инновационной площадки по теме «Система оценки качества дополнительного образования детей: разработка модели и технология внедрения» | РИМЦЦВР п. Новый Ургал |
| 2017-2019 |  |  | Организация работы муниципальной инновационной площадки по теме «Казачий кадетский класс в общеобразовательном учреждении как инновационная организационно-педагогическая форма социализации учащихся» | РИМЦМБОУ СОШ № 2 п.Чегдомын |
| 2017-2018 |  |  | Организация работы муниципального инновационного комплекса по теме «Создание эффективной системы раннего включения детей дошкольного возраста в научную деятельность через предметы естественно-научного и технического направления.» | РИМЦДОУ района |
| 2018 |  |  | Организация работы муниципальной инновационной площадки по теме «Создание в школе индивидуально-ориентированной образовательной среды, направленной на формирование у обучающихся навыков успешной социализации» | РИМЦМБОУ МПЛ п.Чегдомын |
| 2018-2020 |  |  | Организация работы муниципальной инновационной площадки по теме «Создание в школе модели формирования и оценивания метапредметных результатов освоения обучающимися основной образовательной программы» | РИМЦМБОУ СОШ № 6 п.Чегдомын |
| 2018 |  |  | Организация работы муниципальной инновационной площадки по теме «Разработка модели реализации междисциплинарной программы «Стратегии смыслового чтения и работа с текстом» как составляющей основной образовательной программы в соответствии с требованиями ФГОС» | РИМЦМБОУ ООШ № 18 п.Солони |
| 2018 |  |  | Организация работы муниципальной инновационной площадки по теме «Социальное проектирование как средство формирования у обучающихся социальных компетенций» | РИМЦМБОУ СОШ № 20 п.Сулук |
| три раза в год |  |  | Организация проведения учебно-методических сообществ учителей Верхнебуреинского района по вопросам методики преподавания по метапредметным технологиям и реализации ее в образовательном процессе | РИМЦ |

**Подпроект "Образование для будущего для детей с ОВЗ"**

**Цель подпроекта:** повышение качества образования для детей с ограниченными возможностями здоровья.

**Результат:**

- реализация образовательных программ в соответствии с ФГОС ОВЗ;

- создание условий для получения услуг ранней помощи в крае;

- организация системы мониторинга здоровья обучающихся с ОВЗ в учреждениях, реализующих АООП.

**Показатели:**

- создание условий, соответствующих требованиям ФГОС ОВЗ, в 100% школах, обучающих детей с ОВЗ в 1 – 3-х классах;

- создание службы ранней помощи в системе образования Верхнебуреинского района;

- оказание услуги психолого-педагогического консультирования не менее 32% детей с ОВЗ от 0 до 3 лет;

- организация деятельности муниципальной психологической службы, служб сопровождения в учреждениях образования района, реализующих АООП, выполнение планов работ.

**План-график реализации подпроекта на территории Верхнебуреинского муниципального района в 2018 году:**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Контрольная точка | Краевые мероприятия | Районные мероприятия |
| Мероприятие | Ответственный | Мероприятие | Ответственный |
| **Направление: система ранней помощи** |
| январь | Издано распоряжение министерства края о создании служб ранней помощи  | Хлебникова В.Г. | Подготовка приказа управления образования о создании службы ранней помощи на территории Верхнебуреинского района | Грищенко Е.В.Тушинская С.В. |
| апрель | Проведено межведомственное совещание для специалистов служб ранней помощи совместно со здравоохранением "Организация ранней помощи в крае. Эффективное взаимодействие" | Хлебникова В.Г.Олифер О.О. | Организация и проведение районного совещания для специалистов служб ранней помощи совместно со здравоохранением "Организация ранней помощи в крае. Эффективное взаимодействие" | ЦПП МСП Тушинская С.В. |
| в течение года |  |  | Организация работы в краевом инновационном комплексе по теме «Коррекционно – образовательный центр поддержки семей, родителей (законных представителей), детей в возрасте от 2 месяцев до 7(8) лет которые не посещают ДОО, в том числе для детей с ОВЗ с организацией частичной инклюзии на базе ДОО» | Чернова Н.Н., заведующий МБДОУ № 15 п.Новый Ургал |
| **Направление: службы сопровождения в учреждениях, реализующих АООП** |
| январь | Проведен установочный семинар "Формы работы специалистов служб сопровождения" | Хлебникова В.Г.Олифер О.О. | Участие в краевом установочном семинаре "Формы работы специалистов служб сопровождения" | ЦПП МСП Тушинская С.В. |
| в течение года по отдельному графику |  |  | Проведение модельных семинаров для образовательных организаций района по осуществлению деятельности службы сопровождения в учреждениях, реализующих АООП | ЦПП МСП Тушинская С.В.Образовательные организации района |
| по отдельному плану | Организована методическая поддержка служб сопровождения | Хлебникова В.Г.Олифер О.О.руководители коррекционных учреждений | Организация методической поддержки служб сопровождения в образовательных организац3иях Верхнебуреинского района | ЦПП МСП Тушинская С.В. |
| август | Проведен семинар-совещание для руководителей и специалистов в рамках августовской конференции "Служба сопровождения в образовательной организации: эффективность, проблемы" | Хлебникова В.Г.Олифер О.О.руководители коррекционных учреждений | Участие в семинаре-совещании для руководителей и специалистов в рамках августовской конференции "Служба сопровождения в образовательной организации: эффективность, проблемы" | ЦПП МСП Тушинская С.В. |
| **Направление: муниципальные психологические службы (далее - МПС)** |
| январь | Утверждено распоряжение министерства края о создании МПС в системе образования  | Хлебникова В.Г. | Подготовка приказа управления образования о создании муниципальной психологической службы на территории района | Грищенко Е.В.Тушинская С.В. |
| август | Заседание совета руководителей МПС "Стратегия организации психологических служб края" | Хлебникова В.Г.Олифер О.О. | Участие в заседании совета руководителей МПС "Стратегия организации психологических служб края" | ЦПП МСПТушинская С.В. |
| август | Межрегиональный семинар "Модели психолого-педагогического сопровождения учащихся в контексте Концепции развития психологической службы в системе образования РФ" | Хлебникова В.Г.Олифер О.О. | Участие в межрегиональном семинаре "Модели психолого-педагогического сопровождения учащихся в контексте Концепции развития психологической службы в системе образования РФ" | ЦПП МСПТушинская С.В. |
| **Направление: реализация ФГОС ОВЗ** |
| 2017-2020 |  |  | Организация работы муниципального инновационного комплекса по теме «Разработка действенной системы оценки достижений обучающихся с умственной отсталостью, планируемых результатов освоения адаптированной основной общеобразовательной программы» | РИМЦМБОУ СОШ № 2,5,6,10,11,17 |
| в течение года |  |  | Организация работы в краевом инновационном комплексе по теме «Использование дистанционных образовательных технологий в дополнительном образовании для детей с ограниченными возможностями здоровья и детей-инвалидов» | Барышкина У.В., директор МБУ ДО ЦВР п.Новыйургал |
| 01.03 – 02.03.2018  | Методический десант. Открытый педагогический совет с участием руководителей коррекционных учреждений "Проектирование и организация методической работы в условиях реализации ФГОС ОВЗ" на базе школы № 4 г. Амурск | Кочетова Е.В.Хлебникова В.Г. | Участие в открытом педагогическом совете "Проектирование и организация методической работы в условиях реализации ФГОС ОВЗ" на базе школы № 4 г. Амурск | ЦПП МСПТушинская С.В.;Руководители МБОУ СОШ № 6, 10, 11 |
| март | Краевой конкурс "Лучшая АООП ОО" | ХК ИРОХлебникова В.Г. | Участие в краевом конкурсе «ЛучшаяАООп ОО» | РИМЦ;Руководители школ № 5, 6, 10, 11, 17 |
| февраль-март |  |  | Муниципальный этап Всероссийского конкурса "Сердце отдаю детям" (для педагогов дополнительного образования)по номинациям "Лучший учитель-дефектолог года", "Лучший педагог-психолог года" | Бобырь Е.С., зам.директора РИМЦ,Федоренко А.А., директор ЦРТДиЮ |
| февраль-март |  |  | Муниципальный этап Всероссийского конкурса "Учитель года" (для педагогов общеобразовательных учреждений)по номинациям "Лучший учитель-дефектолог года", "Лучший педагог-психолог года" | Бобырь Е.С., зам.директора РИМЦ,Король Е.Н., зам.директораЦРТДиЮ |
| март 2018 |  |  | Обобщение опыта и публикация в СМИ по теме «Разработка действенной системы оценки достижения обучающимися с умственной отсталостью, планируемых результатов освоения адаптированной основной общеобразовательной программы» | Назимова С.В., директор МБОУ СОШ № 10 п.Чегдомын |
| 23.04 – 27.04.2018 | Краевой конкурс на лучшее открытое образовательное пространство среди учреждений | Кочетова Е.В. Хлебникова В.Г. | Участие в краевом конкурсе на лучшее открытое образовательное пространство среди учреждений | РИМЦ;Руководители школ № 5, 6, 10, 11, 17 |
| 01.08.2018 | Первый этап конкурса и участие во Всероссийском конкурсе "Лучшая инклюзивная школа России" | Кочетова Е.В. Хлебникова В.Г. | Участие в первом этапе конкурса "Лучшая инклюзивная школа России" | РИМЦ;Руководители школ № 5, 6, 10, 11, 17 |
| 22 .10 – 26.10.2018 | Краевой конкурс "Педагог 2018" по номинациям "Лучший учитель-дефектолог года", "Лучший педагог-психолог года" | Кочетова Е.В.Олифер О.О.Хлебникова В.Г. | Участие в краевом конкурсе "Педагог 2018" по номинациям "Лучший учитель-дефектолог года", "Лучший педагог-психолог года" | РИМЦ;Победители муниципального этапа |
| ноябрь | Краевой конкурс "Школа-территория здоровья"  | Хлебникова В.Г.Олифер О.О. | Участие в краевом конкурсе "Школа-территория здоровья" | РИМЦ;Образовательные учреждения района |
| декабрь 2018 |  |  | Организация проведения районной коллегии при главе Верхнебуреинского муниципального района по теме «Совместная деятельность управления образования, образовательных и иных учреждений, организаций и предприятий по созданию условий для получения доступного и качественного образования детей-инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья». | Гермаш Т.С., руководитель управления образования |
| в течение года |  |  | Участие в краевой программе «Доступная среда».Разработка проектов по созданию доступной среды в образовательных учреждениях района.Размещение паспортов доступности на портале «Жить вместе» | Гермаш Т.С., руководитель управления |
| в течение года по отдельному плану |  |  | Семинары-совещания для педагогов-психологов образовательных организаций района | Тушинская С.В., директор ЦПП МСП |