ПРОЕКТ № 5

**"Педкластер 27"**

**Территория: Верхнебуреинский муниципальный район**

**Куратор:** Гермаш Т. С., руководитель управления образования администрации Верхнебуреинского района

**Руководители проекта:** Грищенко Е.В., заместитель руководителя управления образования, Калюжная О.А., ведущий специалист управления образования по кадровым вопросам

**Операторы проекта:** Калюжная О.А., ведущий специалист управления образования по кадровым вопросам, Бобырь Е.С., и.о. директора РИМЦ.

**Соисполнители:**

* МБУ Районный информационно-методический центр городского поселения «Рабочий поселок Чегдомын» Верхнебуреинского муниципального района Хабаровского края,
* МБУ ДО ЦПП МСП п.Чегдомын
* руководители образовательных учреждений Верхнебуреинского муниципального района.
* КГБУ ПО «Чегдомынский горно-технологический техникум,
* КГБУ «Центр занятости» по Верхнебуреинскому району,
* Администрации муниципальных образований на территории Верхнебуреинского района.

**Цель проекта:** обеспечение муниципальной системы образования квалифицированными педагогическими кадрами.

**Результат:**

- формирование современных моделей допрофессиональной психолого-педагогической подготовки школьников в условиях кластерного взаимодействия образовательных организаций края;

- вовлечение будущих работодателей в практико-ориентированную подготовку студентов педагогических специальностей и направлений подготовки;

- создание дополнительных условий для непрерывного профессионального развития молодых педагогов (введение в профессию, наставничество, индивидуальные планы профессионального развития, профессиональные сообщества).

**Показатели:**

- не менее 40% обучающихся в классах педагогической направленности продолжили обучение в вузах и колледжах по педагогическим специальностям и направлениям подготовки;

- не менее 75% студентов выпускных курсов, обучавшихся по педагогическим специальностям и направлениям подготовки, трудоустроились в образовательные организации района;

- не менее 82% молодых специалистов, приступивших к работе в 2017/2018 учебном году, продолжили трудовую деятельность в 2018/2019 учебном году.

**План-график реализации проекта на территории Верхнебуреинского муниципального района в 2018 году:**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Контрольная точка | Краевые мероприятия | Районные мероприятия |
| **Мероприятие** | **Ответственный** | **Мероприятие** | **Ответственный** |
| **Общие вопросы** |
| январь | Заседание совета краевого педагогического образовательного кластера. Утвержден план мероприятий на 2018 год | ХПК Хлебникова В.Г. | Изучение плана мероприятий на 2018 год реализации проекта на территории Хабаровского края.Составление и утверждение плана мероприятий на уровне муниципалитета по совершенствованию педагогического корпуса на территории Верхнебуреинского района | Калюжная О.А. |
| февраль | Расширено количество участников педагогического кластера. Заключен договор о сотрудничестве в рамках кластерного взаимодействия в сфере подготовки квалифицированных педагогических кадров с Хабаровским краевым колледжем искусств | ХПК | Мониторинг кадровой ситуации в Верхнебуреинском районе. Заключение соглашений о сотрудничестве в сфере подготовки квалифицированных педагогических кадров с образовательными учреждениями Хабаровского края (ТОГУ, Чегдомынский горно-технологический техникум, АМГПУ). | Калюжная О.А. |
| в течение года по отдельному плану |  |  | Трансляция проекта на уровне "Муниципалитет – школа".Проведение совещания с руководителями образовательных учреждений по вопросам кадровой политики, реализации проекта «Педкластер 27» | Грищенко Е.В., зам. руководителя управления образования |
| в течение года по отдельному плану |  |  | Проведение районных заседаний учебно-методических сообществ учителей (27 заседаний), работников дошкольных учреждений (21 заседание), работников дополнительного образования (6 заседаний) | РИМЦБобырь Е.С. |
| август |  |  | Организация и проведение августовской педагогической конференции | РИМЦБобырь Е.С. |
| октябрь 2018 |  |  | Организация проведения районной коллегии при главе Верхнебуреинского муниципального района по теме «Реализация краевого проекта "Компас самоопределения" в образовательных организациях Верхнебуреинского района как средство ранней профессиональной ориентации обучающихся». | Гермаш Т.С., руководитель управления образования |
| Один раз в квартал (февраль, апрель, сентябрь, декабрь) |  |  | Организация работы школы резерва руководящих кадров образовательных организаций района с представлением опыта работы по проектному управлению, по реализации проекта «Педкластер 27» | Калюжная О.В., ведущий специалист управления образования |
| **Направление: допрофессиональная психолого-педагогическая подготовка школьников** |
| январь – февраль  | Организована деятельность краевых инновационных площадок по разработке моделей допрофессиональной психолого-педагогической подготовки школьников и их сопровождения:- модель допрофессиональной психолого-педагогической подготовки школьников в условиях профильного педагогического класса (группы);- модель допрофессиональной психолого-педагогической подготовки школьников в условиях разновозрастного педагогического класса (группы);- модель индивидуальной допрофессиональной психолого-педагогической подготовки учащегося  | Кочетова Е.В.Хлебникова В.Г.ОМСУКЦО | Формирование и подача заявок на участие в деятельность краевых инновационных площадок по разработке моделей допрофессиональной психолого-педагогической подготовки школьников и их сопровождения | Грищенко Е.В. |
| 2018 |  |  | Организация работы в краевом инновационном комплексе по теме «Ранняя профессиональная ориентация – путь в педагогическую профессию (организация и работа педагогических классов)» | МБОУ СОШ № 6 п.ЧегдомынГрызенкова С.В.Митяшова О.П. |
| 2017-2021 |  |  | Организация работы в муниципальном инновационном комплексе по теме «Ранняя профессиональная ориентация – путь в педагогическую профессию (организация и работа педагогических классов)» | РИМЦМБОУ СОШ № 6МБОУ СОШ № 11ЦПП МСП |
| март | Проведен краевой конкурс на лучшую муниципальную модель допрофессиональной психолого-педагогической подготовки школьников (лучшие модели представлены на координационном совете по модернизации педагогического образования в марте 2018 г.) | Кочетова Е.В.КЦО | Участие в краевом конкурсе на лучшую муниципальную модель допрофессиональной психолого-педагогической подготовки школьников | РИМЦМБОУ СОШ № 6МБОУ СОШ № 11 |
| в течение года |  |  | Организация работы районной очно-заочной психолого-педагогической школы для обучающихся школ Верхнебуреинского района | ЦПП МСПТушинская С.В. |
| апрель | Проведена краевая психолого-педагогическая олимпиада школьников | Хлебникова В.Г.Кочетова Е.В. | Участие обучающихся в краевой психолого-педагогической олимпиаде школьников | ЦПП МСПТушинская С.В.РИМЦБобырь Е.С. |
| июнь |  |  | Организация выездной летней сессии очно-заочной психолого-педагогической школы для обучающихся школ Верхнебуреинского района | ЦПП МСПТушинская С.В. |
| июнь – август  | Организована летняя профильная школа КЦО "Педагогический резерв" | КЦО | Участие в летней профильной школе КЦО "Педагогический резерв" | ЦПП МСПТушинская С.В.РИМЦБобырь Е.С. |
| август | Разработана краевая модель допрофессионального психолого-педагогического образования (представление модели на совете по вопросам общего образования в сентябре 2018 г.) | Хлебникова В.Г.Кочетова Е.В.ХПККЦО | Изучение и внедрение в деятельность на уровне муниципалитета краевой модели допрофессионального психолого-педагогического образования (представление модели на совете по вопросам общего образования в сентябре 2018 г.) | ЦПП МСПОбразовательные организации района |
| сентябрь | Расширена сеть профильных педагогических классов (групп). Открыт профильный 10-й педагогический класса на базе КЦО | ОМСУ КЦО | Расширение сети профильных педагогических классов (групп). Открытие профильного 10-й педагогического класса на базе МБОУ СОШ № 6, МБОУ СОШ № 11 | МБОУ СОШ № 6МБОУ СОШ № 11 |
| ноябрь |  |  | Организация и проведение районной «Ярмарки профессий» для выпускников школ с приглашением представителей педагогический ВУЗов и СУЗов Хабаровского края | Калюжная О.А. |
| в течение года |  |  | Организация работы с выпускниками школ по заключению целевых договоров на обучение по направлению "Педагогика".  | Калюжная О.А. |
| **Направление: практико-ориентированная подготовка студентов** |
| январь | Сформирован перечень тем выпускных магистерских работ по актуальным направлениям развития системы образования края | Хлебникова В.Г.Кочетова Е.В. | ------- |  |
| январь – февраль  | Определены краевые базовые образовательные организации для педагогической практики студентов | Кочетова Е.В. | Определение муниципальных базовых образовательных организаций для педагогической практики студентов на территории Верхнебуреинского муниципального района в 2018 году согласно имеющимся договорам о целевом обучении | Калюжная О.А. |
| в течение года | Организована педагогическая практика студентов в базовых организациях, летняя - на базе профильной школы КЦО | Хлебникова В.Г.КЦО | Организация педагогической практики студентов в базовых организациях, летняя - на базе оздоровительных лагерей на территории Верхнебуреинского муниципального района в 2018 году согласно имеющимся договорам о целевом обучении и заявкам образовательных учреждений | Калюжная О.А.Руководители образовательных учреждений |
| в течение года | Организовано персональное сопровождение выпускников школ, поступивших на педагогические специальности (направления подготовки), в период обучения, будущими работодателями, с целью дальнейшего успешного трудоустройства | ОМСУХПКАмГПГУТОГУ | Организация персонального сопровождения выпускников школ, поступивших на педагогические специальности (направления подготовки), в период обучения, будущими работодателями, с целью дальнейшего успешного трудоустройства | ОМСУОбразовательные учреждения района |
| июнь-август | Открыт учебно-консультационный пункт для выпускников ХПК, желающих продолжить обучение по программам прикладногобакалавриата в АмГПГУ по направлению Педагогическое образование (профили "Дошкольное образование", "Начальное образование") | ХПКАмГПГУ | ----- |  |
| в течение года |  |  | Организация работы по оказанию мер социальной поддержки студентов педагогических ВУЗов, обучающихся по целевому договору (выплата стипендии) | ОМСУ |
| **Направление: молодые специалисты** |
| апрель | Краевой конкурс "Педагогический дебют – 2018" | Кочетова Е.В. | Участие в краевом конкурсе «Педагогический дебют – 2018» | РИМЦОбразовательные организации района |
| апрель |  |  | Организация и проведение районного конкурса методических разработок «Вдохновение» для молодых и малоопытных специалистов образовательных учреждений Верхнебуреинского района | РИМЦОбразовательные организации района |
| август | Первый дальневосточный форум молодых педагогов | Хлебникова В.Г.Кочетова Е.В.КЦО | Участие в первом дальневосточном форуме молодых педагогов | РИМЦОбразовательные организации района |
| октябрь | Реализован исследовательский проект Ассоциации молодых педагогов края "Электронная книга "Педагогические династии Хабаровского края" | Кочетова Е.В. | Участие в реализации исследовательского проекта Ассоциации молодых педагогов края "Электронная книга "Педагогические династии Хабаровского края" | РИМЦОбразовательные организации района |
| в течение года | Проведена серия обучающих мероприятий (стажировок, мастер-классов) для молодых педагогов | ХК ИРО | Участие в серии обучающих мероприятий (стажировок, мастер-классов) для молодых педагогов | РИМЦОбразовательные организации района |
| в течение года (4 раза в год) |  |  | Проведение районной «Школы молодого учителя» для молодых и малоопытных педагогов Верхнебуреинского района | РИМЦБобырь Е.С. |
| в течение года |  |  | Организация работы по оказанию мер социальной поддержки молодым специалистам, работающим в образовательных учреждениях района (обеспечение жильем, выплата единовременного пособия, выплаты стимулирующего и компенсационного характера) | ОМСУ |