Краевая целевая программа

«ОБЕСПЕЧЕНИЕ УЧАСТНИКОВ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА ПСИХОЛОГО-МЕДИКО-ПЕДАГОГИЧЕСКОЙ ПОМОЩЬЮ В ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ УЧРЕЖДЕНИЯХ ХАБАРОВСКОГО КРАЯ НА 2012-2015 ГГ.»

ПАСПОРТ

краевой целевой программы

«Обеспечение участников образовательного процесса психолого-медико-педагогической помощью в образовательных учреждениях Хабаровского края на 2012-2015 гг.»

| Наименование Программы | Краевая целевая программа «Обеспечение участников образовательного процесса психолого-медико-педагогической помощью в образовательных учреждениях Хабаровского края на 2012-2015 гг.» (далее - Программа) |
| --- | --- |
| Дата принятия правового акта о разработке программы |  |
| Государственный заказчик Программы | Правительство Хабаровского края (в лице Министерства образования и науки Хабаровского края) |
| Основные разработчики Программы | Министерство образования и науки Хабаровского края |
| Цель Программы | Создание в системах дошкольного, общего, начального и среднего профессионального образования условий для образования детей, нуждающихся в психолого-медико-педагогической помощи |
| Задачи Программы | Задача 1. Создание системы раннего выявления детей дошкольного возраста, нуждающихся в психолого-медико-педагогической помощи. Задача 2. Создание системы оказания психолого-медико-педагогической помощи детям, нуждающимся в ней. Задача 3. Создание системы мониторинга и учета численности детей, нуждающихся в психолого-медико-педагогической помощи, и наличия условий для получения ими образования. Задача 4. Создание для детей, нуждающихся в психолого-медико-педагогической помощи, возможности получать образование в общеобразовательных учреждениях по месту жительства. Задача 5. Организация подготовки, переподготовки и повышения квалификации работников органов управления образованием, образовательных учреждений, иных органов и организаций, занимающихся решением вопросов образования детей, нуждающихся в психолого-медико-педагогической помощи. Задача 6. Формирование в обществе толерантного отношения к детям, нуждающимся в психолого-медико-педагогической помощи, популяризация идей содействия получению ими образования и их социальной интеграции. |
| Основные целевые показатели | 1. Доля детей дошкольного возраста, прошедших психолого-медико-педагогическое обследование, от общего количества детей дошкольного возраста. 2. Доля выявленных детей, нуждающихся в психолого-медико-педагогической помощи и своевременно получивших такую помощь, в общей численности выявленных детей, нуждающихся в психолого-медико-педагогической помощи. 3. Муниципалитеты, в которых есть ежегодный статистический отчёт о численности детей, нуждающихся в психолого-медико-педагогической помощи, и наличия условий для получения ими образования. 4. Доля детей, нуждающихся в психолого-медико-педагогической помощи, получающих образование в образовательных учреждениях общего типа по месту жительства, в общей численности обучающихся детей, нуждающихся в психолого-медико-педагогической помощи. 5. Доля педагогических работников образовательных учреждений, прошедших специальную подготовку и обладающих необходимой квалификацией для организации работы с обучающимися, нуждающимися в психолого-медико-педагогической помощи, в общей численности педагогических работников образовательных учреждений края. 6. Доля работников администрации образовательных учреждений, прошедших специальную подготовку и обладающих необходимой квалификацией для организации работы с обучающимися, нуждающимися в психолого-медико-педагогической помощи, в общей численности работников администрации образовательных учреждений края. 7. Доля населения, имеющего толерантное отношение к детям, нуждающимся в психолого-медико-педагогической помощи (по данным социологического исследования). 8. Количество случаев нарушения права детей с ограниченными возможностями здоровья на образование. Числовые значения основных показателей будут уточнены после реализации в 2012 году мероприятий проектного периода. |
| Сроки и этапы выполнения Программы | Первый этап (проектный) – 2012 год. Второй этап (экспериментальный ) – 2013 год. Третий этап (внедренческий) – 2014-2015 годы. |
| Перечень основных мероприятий | -Разработка и принятие закона Хабаровского края «О системе раннего выявления детей, нуждающихся в психолого-медико-педагогической помощи в Хабаровском крае». -Разработка и принятие закона Хабаровского края «О системе оказания психолого-медико-педагогической помощи детям, нуждающимся в такой помощи, в Хабаровском крае». -Разработка для разных возрастных групп детей и типов образовательных учреждений: -технологии разработки индивидуальных планов освоения образовательных программ для детей, нуждающихся в психолого-медико-педагогической помощи, в том числе для детей с нарушениями опорно-двигательного аппарата, обучающихся на дому и не имеющих медицинских противопоказаний; -технологии организации индивидуальных и (или) групповых занятий по освоению данных программ; -технологии осуществления индивидуально ориентированной психолого-медико-педагогической помощи, в том числе, в соответствии с рекомендациями психолого-медико-педагогической комиссии; -технологии оказания консультативной и методической помощи родителям (законным представителям), в том числе организации всеобуча для родителей, воспитывающих детей-инвалидов. -Разработка образовательных программ подготовки, переподготовки и повышения квалификации работников: -органов управления образованием; -образовательных учреждений; -иных органов и организаций, занимающихся решением вопросов образования детей, нуждающихся в психолого-медико-педагогической помощи. -Разработка и создание единой информационно-методической базы технологий по работе с детьми, нуждающимися в психолого-медико-педагогической помощи. -Проведение PR-кампаний по формированию в обществе толерантного отношения к детям, нуждающимся в психолого-медико-педагогической помощи, а также популяризации идей содействия получению ими образования в общеобразовательных учреждениях и их социальной интеграции. |
| Объемы и источники финансирования программы | Источник финансирования Программы - краевой и муниципальный бюджеты. Объем средств, предназначенных для реализации Программы в 2012 году, составляет 2,1 млн. рублей - средства краевого бюджета. Объём средств на 2013-2015 годы будет определён после реализации в 2012 году мероприятий проектного этапа. |
| Ожидаемые конечные результаты выполнения программы | Обеспечение государственных гарантий права на получение качественного образования детям, нуждающимся в психолого-медико-педагогичеой помощи, через создание: -системы раннего выявления детей дошкольного возраста, нуждающихся в психолого-медико-педагогической помощи; -системы оказания психолого-медико-педагогической помощи детям, нуждающимся в ней, в образовательных учреждениях общего типа по месту жительства; -системы оказания консультативной и методической помощи родителям (законным представителям) детей, нуждающихся в психолого-медико-педагогической помощи. |
| Система организации контроля за исполнением программы | Правительство Хабаровского края; министерство образования и науки Хабаровского края. |

Основные понятия

Дети, нуждающиеся в психолого-медико-педагогической помощи - дети с ограниченными возможностями здоровья, а также дети, испытывающие трудности в развитии, адаптации, обучении и общении.

Дети с ограниченными возможностями здоровья (ОВЗ) - дети, состояние здоровья которых препятствует освоению образовательных программ общего образования вне специальных условий обучения и воспитания, т. е. это дети-инвалиды либо другие дети в возрасте до 18 лет, не признанные в установленном порядке детьми-инвалидами, но имеющие временные или постоянные отклонения в физическом и (или) психическом развитии и нуждающиеся в создании специальных условий обучения и воспитания.

Дети с ограниченными возможностями здоровья могут иметь разные по характеру и степени выраженности нарушения в физическом и (или) психическом развитии в диапазоне от временных и легко устранимых трудностей до постоянных отклонений, требующих адаптированной к их возможностям индивидуальной программы обучения или использования специальных образовательных программ. В данной программе речь пойдёт о детях, которые имеют трудности и нарушения, устранимые при своевременной и комплексной психолого-медико-педагогической помощи.

Специальные условия для образования детей, нуждающихся в психолого-медико-педагогической помощи, как минимум, включают  в себя:

-систему раннего выявления детей дошкольного возраста, коррекции недостатков и устранения трудностей в развитии детей, нуждающихся в психолого-медико-педагогической помощи;

-осуществление в образовательных учреждениях следующих видов деятельности:

разработка и реализация индивидуальных планов освоения основных образовательных программ;

организация индивидуальных и (или) групповых занятий по освоению данных программ;

оказание детям индивидуально ориентированной психолого-медико-педагогической помощи, в том числе, в соответствии с рекомендациями психолого-медико-педагогической комиссии;

оказание консультативной и методической помощи родителям (законным представителям);

-формирование в обществе толерантного отношения к детям, нуждающимся в психолого-медико-педагогической помощи, популяризация идей содействия получению ими образования и их социальной интеграции.

Раздел 1. Характеристика проблемы, на решение которой направлена целевая программа

1.1. Характеристика проблемы и анализ причин ее возникновения

В соответствии с Переченем поручений Президента РФ по итогам заседания президиума Государственного совета РФ и Комиссии при Президенте РФ по реализации приоритетных национальных проектов и демографической политике 30 мая 2011 г., утверждёным 7 июня 2011 года №Пр-1580 ГС, высшим должностным лицам (руководителям высших исполнительных органов государственной власти) субъектов РФ поручено обеспечить «разработку и реализацию программ профилактической направленности по вопросам оказания психологической помощи обучающимся и воспитанникам образовательных учреждений, испытывающих трудности в развитии, адаптации, обучении и общении».

Группа детей, нуждающихся в психолого-медико-педагогической помощи, весьма неоднородна. В частности, дети с ограниченными возможностями здоровья могут иметь разные по характеру и степени выраженности нарушения в физическом и (или) психическом развитии в диапазоне от временных и легко устранимых трудностей до постоянных отклонений, требующих адаптированной к их возможностям индивидуальной программы обучения или использования специальных образовательных программ. При этом, как отмечают многие специалисты, в группе детей с ОВЗ в настоящее время явно обозначились следующие тенденции:

-рост доли детей с тяжелыми комплексными нарушениями, нуждающихся в создании максимально развернутой системы специальных условий обучения и воспитания;

-часть детей с ОВЗ к семи годам по уровню психического развития приближаются к норме, что ранее наблюдалось в единичных случаях. Это достигается благодаря:

-раннему выявлению ограничений (на первых годах жизни);

-оказанию ранней, комплексной помощи детям с применением научных достижений в сфере медицины, техники, цифровых технологий, специальной психологии и коррекционной педагогики, принципиально новых подходов и технологий их обучения;

-совместному обучению детей с ОВЗ со здоровыми детьми (инклюзивное образование).

На внедрение данных подходов и инновационных решений для образования детей с ограниченными возможностями здоровья во всех общеобразовательных учреждениях страны направлены:

-Федеральные государственные требования к структуре основной общеобразовательной программы дошкольного образования, утвержденные Приказом Минобрнауки РФ от 23.11.2009 N 655 (далее – ФГТ к структуре ООП ДО);

-Федеральный государственный образовательный стандарт начального общего образования, утвержденный Приказом Минобрнауки РФ от 06.10.2009 N 373 (далее – ФГОС НОО);

-Федеральный государственный образовательный стандарт основного общего образования, утвержденный Приказом Минобрнауки РФ от 17.12.2010 N 1897 (далее – ФГОС ООО);

В частности, в ФГТ к структуре ООП ДО устанавливается:

2.6.В группах компенсирующей и комбинированной направленности обязательная часть программы включает в себя деятельность по квалифицированной коррекции недостатков в физическом и (или) психическом развитии детей с ограниченными возможностями здоровья.

2.14.Обязательная часть Программы должна содержать следующие разделы:

- пояснительная записка;

- организация режима пребывания детей в образовательном учреждении;

- содержание психолого-педагогической работы по освоению детьми образовательных областей «Физическая культура», «Здоровье», «Безопасность», «Социализация», «Труд», «Познание", «Коммуникация», «Чтение художественной литературы», «Художественное творчество», «Музыка»;

- содержание коррекционной работы (для детей с ограниченными возможностями здоровья);

- планируемые результаты освоения детьми основной общеобразовательной программы дошкольного образования;

- система мониторинга достижения детьми планируемых результатов освоения Программы.

При этом содержание коррекционной работы, в соответствии с п.3.4 ФГТ к структуре ООП ДО, должно обеспечивать:

-выявление особых образовательных потребностей детей с ограниченными возможностями здоровья, обусловленных недостатками в их физическом и (или) психическом развитии;

-осуществление индивидуально ориентированной психолого-медико-педагогической помощи детям с ограниченными возможностями здоровья с учетом особенностей психофизического развития и индивидуальных возможностей детей (в соответствии с рекомендациями психолого-медико-педагогической комиссии);

-возможность освоения детьми с ограниченными возможностями здоровья Программы и их интеграции в образовательном учреждении.

В п. 16 ФГОС НОО установлено, что основная образовательная программа начального общего образования должна содержать следующие разделы:

- пояснительная записка;

- планируемые результаты освоения обучающимися основной образовательной программы начального общего образования;

- учебный план начального общего образования;

- программа формирования универсальных учебных действий у обучающихся на ступени начального общего образования;

- программы отдельных учебных предметов, курсов;

- программа духовно-нравственного развития, воспитания обучающихся на ступени начального общего образования;

- программа формирования культуры здорового и безопасного образа жизни;

- программа коррекционной работы;

- система оценки достижения планируемых результатов освоения основной образовательной программы начального общего образования.

Программа коррекционной работы, в соответствии с п. 19.8 ФГОС НОО, должна разрабатываться при организации обучения и воспитания в образовательном учреждении детей с ограниченными возможностями здоровья и обеспечивать решение следующих задач:

-своевременное выявление детей с трудностями адаптации, обусловленными ограниченными возможностями здоровья;

-определение особых образовательных потребностей детей с ограниченными возможностями здоровья, детей-инвалидов;

-определение особенностей организации образовательного процесса для рассматриваемой категории детей в соответствии с индивидуальными особенностями каждого ребёнка, структурой нарушения развития и степенью его выраженности;

-создание условий, способствующих освоению детьми с ограниченными возможностями здоровья основной образовательной программы начального общего образования и их интеграции в образовательном учреждении;

-осуществление  индивидуально ориентированной психолого-медико-педагогической помощи детям с ограниченными возможностями здоровья с учётом особенностей психического и (или) физического развития, индивидуальных возможностей детей (в соответствии с рекомендациями психолого-медико-педагогической комиссии);

-разработка и реализация индивидуальных учебных планов, организация индивидуальных и (или) групповых занятий для детей с выраженным нарушением в физическом и (или) психическом развитии, сопровождаемые поддержкой тьютора образовательного учреждения;

-обеспечение возможности обучения и воспитания по дополнительным образовательным программам и получения дополнительных образовательных коррекционных услуг;

-реализация системы мероприятий по социальной адаптации детей с ограниченными возможностями здоровья;

-оказание консультативной и методической помощи родителям (законным представителям) детей с ограниченными возможностями здоровья по медицинским, социальным, правовым и другим вопросам.

ФГОС ООО  в п. 14 устанавливает, что основная образовательная программа основного общего образования должна содержать три раздела: целевой, содержательный и организационный. При этом содержательный раздел должен определять общее содержание основного общего образования и включать образовательные программы, ориентированные на достижение личностных, предметных и метапредметных результатов, в том числе:

-программу развития универсальных учебных действий (программу формирования общеучебных умений и навыков) на ступени основного общего образования, включающую формирование компетенций обучающихся в области использования информационно-коммуникационных технологий, учебно-исследовательской и проектной деятельности;

-программы отдельных учебных предметов, курсов, в том числе интегрированных;

-программу воспитания и социализации обучающихся на ступени основного общего образования, включающую такие направления, как духовно-нравственное развитие и воспитание обучающихся, их социализация и профессиональная ориентация, формирование экологической культуры, культуры здорового и безопасного образа жизни;

-программу коррекционной работы.

Программа коррекционной работы также должна разрабатываться при наличии в образовательном учреждении детей с ограниченными возможностями здоровья и должна быть направлена на коррекцию недостатков психического и (или) физического развития детей с ограниченными возможностями здоровья, преодоление трудностей в освоении основной образовательной программы основного общего образования, оказание помощи и поддержки детям данной категории           (п. 18.2.4 ФГОС ООО).

Сказанное выше свидетельствует, что введение новых федеральных требований и стандартов обязывает краевую систему образования обеспечить специальные условия для получения образования детей, имеющих ограниченные возможности здоровья.

Существенно более многочисленной и дифференцированной по характеру и степени выраженности существующих проблем являются группа детей, испытывающих трудности в развитии, адаптации, обучении и общении. Эти трудности, как правило, имеют  временный и устранимый характер, если они вовремя выявлены и ребёнку, а также его родителям, своевременно оказана квалифицированная помощь специалистов.

Вместе с тем, в Основных направлениях модернизации системы образования Хабаровском края на 2011 – 2013 годы, утвержденных постановлением Правительства Хабаровского края от 16.04.2010 № 104-пр, констатируется, что «существующая сеть специальных (коррекционных) образовательных учреждений, классов в общеобразовательных учреждениях не позволяет в полном объеме осуществлять обучение, воспитание и реабилитацию детей с ограниченными возможностями здоровья».

По данным Информационно-аналитического доклада министерства образования и науки Хабаровского края «Состояние и развитие системы образования Хабаровского края в 2010 году», утвержденном на заседании краевого государственно-общественного совета по вопросам образования    28 февраля 2011 г., в крае:

-остаётся острой проблема раннего выявления детей с ограниченными возможностями здоровья;

-сокращается количество классов коррекционного обучения в общеобразовательных школах;

-интеграция учащихся с ограниченными возможностями здоровья в массовые классы общеобразовательных учреждений осуществляется без создания специальных условий для обучения, воспитания и коррекции;

-сеть образовательных учреждений для детей, нуждающихся в психолого-педагогической и медико-социальной помощи, не соответствует постоянно растущим потребностям в данных услугах;

#### -сохраняется тенденция снижения числа педагогов-психологов, учителей-логопедов, учителей-дефектологов, социальных педагогов: 2010 год - 952 человека, 2009 год - 960 человек, 2008 год - 1033 человека.

Это означает, что краевая система общего образования, а также начального и среднего профессионального образования  в её нынешнем состоянии не сможет в полной мере обеспечить реализацию новых федеральных требований и стандартов, а также выполнить поручение Президента РФ о создании системы оказании психологической помощи детям, испытывающим трудности в развитии, адаптации, обучении и общении.

На решение данной проблемы направлена настоящая Краевая целевая программа «Обеспечение участников образовательного процесса психолого-медико-педагогической помощью в образовательных учреждениях Хабаровского края на 2012-2015 гг.».

1.2. Обоснование связи проблемы с приоритетами социально-экономического развития края

В соответствии с ч.1 ст. 29 Закона Российской Федерации «Об образовании» от 10.07.1992 N 3266-1 (далее – Закон об образовании) к полномочиям органов государственной власти субъекта Российской Федерации в сфере образования относятся:

-обеспечение государственных гарантий прав граждан на получение общедоступного и бесплатного дошкольного, начального общего, основного общего, среднего (полного) общего образования, а также дополнительного образования в общеобразовательных учреждениях посредством выделения субвенций местным бюджетам в размере, необходимом для реализации основных общеобразовательных программ в части финансирования расходов на оплату труда работников общеобразовательных учреждений, расходов на учебники и учебные пособия, технические средства обучения, расходные материалы и хозяйственные нужды (за исключением расходов на содержание зданий и коммунальных расходов, осуществляемых из местных бюджетов) в соответствии с нормативами, установленными законами субъекта Российской Федерации;

-организация предоставления общедоступного и бесплатного дошкольного, начального общего, основного общего, среднего (полного) общего образования по основным общеобразовательным программам в образовательных учреждениях для детей, нуждающихся в психолого-педагогической и медико-социальной помощи;

-организации предоставления начального, среднего и дополнительного профессионального образования (за исключением образования, получаемого в федеральных образовательных учреждениях, перечень которых утверждается Правительством Российской Федерации).

Отсюда следует, что сеть образовательных учреждений для детей, нуждающихся в психолого-медико-педагогической помощи, включает в себя

-образовательные учреждения дошкольного, начального общего, основного общего, среднего (полного) общего образования;

-образовательные       учреждения       начального       и       среднего                                      профессионального образования;

-образовательные учреждения для детей, нуждающихся в психолого-педагогической и медико-социальной помощи, в том числе центры (Постановление Правительства РФ от 31.07.1998 N 867 «Об утверждении Типового положения об образовательном учреждении для детей, нуждающихся в психолого-педагогической и медико-социальной помощи»):

-диагностики и консультирования;

-психолого-медико-социального сопровождения;

-психолого-педагогической реабилитации и коррекции;

-социально-трудовой адаптации и профориентации;

-лечебной педагогики и дифференцированного обучения и других.

Таким образом, краевая целевая программа «Обеспечение участников образовательного процесса психолого-медико-педагогической помощью в образовательных учреждениях Хабаровского края на 2012-2015 гг.». соответствует полномочиям органов государственной власти Хабаровского края, а значит целям и задачам социально-экономического развития Хабаровского края.

1.3. Обоснование необходимости решения проблемы программно-целевым методом

Программно-целевые методы в государственном управлении используются в том случае, когда возникшая социально-экономическая проблема не может быть решена в рамках текущей деятельности и текущего финансирования органов власти, а также когда для её решения требуется межведомственного взаимодействия различных органов власти, в том числе находящихся на разных уровнях властной вертикали. В данном случае налицо оба эти признака.

Во-первых, в связи с принятием новых федеральных требований и стандартов в основные общеобразовательные программы вводится новый элемент «коррекционная работа», которого нет в настоящее время в данных программах. Следовательно, в настоящее время в образовательных учреждениях отсутствует программно-методическое обеспечение и финансирование коррекционной работы, а также педагогические и административные кадры, способные обеспечить её осуществление.

Кроме того, Губернатору Хабаровского края Президентом РФ дано поручение по разработке и реализации программ профилактической направленности по вопросам оказания психологической помощи обучающимся и воспитанникам  образовательных учреждений, испытывающих трудности в развитии, адаптации, обучении и общении, которые также в настоящее время не реализуются в общеобразовательных учреждениях края, а также в учреждениях начального и среднего профессионального образования.

## Во-вторых, раннее выявление детей дошкольного возраста, нуждающихся в психолого-медико-педагогической помощи, невозможно организовать без взаимодействия с органами местного самоуправления, поскольку:

## в соответствии со п. 11 ч.1 ст. 15 и п. 13 ч.1 ст. 16 Федерального закона от 06.10.2003 N 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации» к вопросам местного значения муниципального района и городского округа относится «организация предоставления общедоступного бесплатного дошкольного образования»;

## в соответствии со п.2 ч.1 ст. 31 Закона об образовании к полномочиям органов местного самоуправления муниципальных районов и городских округов по решению вопросов местного значения в сфере образования относится организация предоставления общедоступного бесплатного дошкольного образования;

## в соответствии с ч.5 ст. 18 Закона об образовании органы местного самоуправления организуют и координируют методическую, диагностическую и консультативную помощь семьям, воспитывающим детей дошкольного возраста на дому.

Отсюда следует, что без применения программно-целевых методов создать необходимые условия для образования детей, нуждающихся в психолого-медико-педагогической помощи, в образовательных учреждениях Хабаровского края невозможно.

1.4. Анализ различных вариантов решения проблемы

Анализ содержания новых федеральных требований и стандартов общего образования, а также Письма Министерства образования и науки Российской Федерации от 18.04.2008 N АФ-150/06 «О создании условий для получения образования детьми с ограниченными возможностями здоровья и детьми-инвалидами» позволяет утверждать, что для образования детей, нуждающихся в психолого-медико-педагогической помощи, в краевой системе образования необходимо:

-создать систему раннего выявления детей дошкольного возраста, нуждающихся в психолого-медико-педагогической помощи;

-создать систему оказания психолого-медико-педагогической помощи детям, нуждающимся в ней;

-создать систему мониторинга и учета численности детей, нуждающихся в психолого-медико-педагогической помощи, и наличия по месту их жительства условий для получения образования;

-создать в образовательных учреждениях по месту жительства детей, нуждающихся в психолого-медико-педагогической помощи, условия для получения качественного образования;

-организовать подготовку, переподготовку и повышение квалификации работников органов управления образованием, образовательных учреждений, иных органов и организаций, занимающихся решением вопросов образования детей с ограниченными возможностями здоровья, а также детей, испытывающих трудности в развитии, адаптации, обучении и общении;

-сформировать в обществе толерантное отношение к детям, нуждающимся в психолого-медико-педагогической помощи, а также  популяризировать идею содействия получению ими образования в общеобразовательных учреждениях и их социальной интеграции.

С учётом того, что полномочия по обеспечению государственных гарантий дошкольного и общего образования разделены между органами местного самоуправления и органами государственной власти Хабаровского края, то существуют разные варианты решения перечисленных выше задач.

В частности, учитывая существующую сегодня в крае ситуацию с доступностью дошкольного образования (см. схему на следующей странице) создание системы раннего выявления недостатков в развитии детей будет затруднено тем, что около половины детей дошкольного возраста не посещают муниципальные детские сады, где они могли бы пройти обследование. К тому же психолого-медико-педагогическое обследование детей является сегодня делом добровольным и осуществляется только при согласии родителей.

Отсюда следует, что для создания системы раннего выявления недостатков в развитии детей дошкольного возраста необходимо:

1) принятие соответствующего нормативного правового акта об обязательности психолого-медико-педагогического обследования всех детей дошкольного возраста;

2) определение механизмов и ресурсов для проведения обследования детей.

К полномочиям органов местного самоуправления относится:

-организация предоставления дошкольного образования,

-организация и координация методической, диагностической и консультативной помощи семьям, воспитывающим детей дошкольного возраста на дому.

Это означает, что задачу по созданию системы раннего выявления недостатков в развитии детей дошкольного возраста должны решать либо органы местного самоуправления самостоятельно, либо при поддержке органов государственной власти края, поскольку проведение психолого-медико-педагогического обследования детей дошкольного возраста в таких масштабах потребует значительных финансовых и кадровых ресурсов, которых нет в большинстве муниципальных образованиях края.

В связи с этим, представляется целесообразным, на первом этапе создания системы раннего выявления детей дошкольного возраста, нуждающихся в психолого-медико-педагогической помощи, провести первичное психолого-медико-педагогического обследование всех детей дошкольного возраста, не посещающих муниципальные детские сады, за счёт краевых финансовых ресурсов и с привлечением всех имеющихся в крае специалистов на условиях государственного заказа. Это позволит минимизировать риски, связанные с дефицитом муниципальных бюджетов.

В последующем система раннего выявления недостатков в развитии детей дошкольного возраста могла бы работать за счёт муниципальных ресурсов на базе имеющихся муниципальных дошкольных учреждений или территориальных психолого-медико-педагогических комиссий.

Представляется целесообразным использовать аналогичный подход для создания и других систем:

-системы оказания психолого-медико-педагогической помощи;

-системы мониторинга и учета численности детей и наличия условий для получения ими образования по месту жительства;

-и т.д.

Кроме того, необходимо решать задачу по подготовке, а также введению обязательного модуля по коррекционному образованию в переподготовку и курсы повышения квалификации управленцев и специалистов, которые будут задействованы в новой системе, что соответствует полномочию Хабаровского края, установленному п. 63 ст. 26.3 Федерального закона от 06.10.1999 N 184-ФЗ «Об общих принципах организации законодательных (представительных) и исполнительных органов государственной власти субъектов Российской Федерации»: участие в обеспечении подготовки, переподготовки и повышения квалификации лиц, замещающих выборные муниципальные должности, а также профессиональной подготовки, переподготовки и повышения квалификации муниципальных служащих и работников муниципальных учреждений.

Это позволит минимизировать риски при реализации целевой Программы и обеспечит решение всех необходимых задач.

Также для минимизации рисков представляется целесообразным решение каждой задачи осуществлять сначала в опытном (пилотном) режиме в нескольких муниципалитетах, с последующей его корректировкой по результатам апробации в случае необходимости. И только потом осуществлять массовое внедрение разработанных и апробированных систем и видов деятельности во все муниципальные образования края.

1.5. Описание основных рисков, связанных с программно-целевым методом решения проблемы

Основными рисками, связанными с программно-целевым методом построения системы обеспечения участников образовательного процесса психолого-медико-педагогической помощью в образовательных учреждениях края, являются:

-ошибки, в установлении критериев отнесения детей и родителей, нуждающихся в психолого-медико-педагогической помощи;

-ошибки в определении количества детей и родителей, нуждающихся в психолого-медико-педагогической помощи в соответствии с данными критериями;

-ошибки в расчёте норматива финансирования для реализации в дошкольных учреждениях и общеобразовательных школах края новых федеральных государственных стандартах обучения детей с ограниченными возможностями здоровья, а также консультационной и методической  работы с их родителями;

-ошибки в расчёте норматива финансирования для осуществления профилактических программ по работе с детьми, нуждающимися в психолого-медико-педагогической помощи в образовательных учреждениях, а также с их родителями;

-сбои (несвоевременность) в финансировании либо недостаток средств краевого и муниципальных бюджетов для обеспечения программных мероприятий;

-отсутствие в крае кадров, способных выполнить по государственным заказам концептуальные разработки, предусмотренные проектировочным этапом Программы.

## Приложение № 1

к краевой целевой программе

«Обеспечение участников образовательного процесса

психолого-медико-педагогической помощью

в образовательных учреждениях Хабаровского края

на 2012-2015 гг.»

ПОКАЗАТЕЛИ

эффективности краевой целевой программы

«Обеспечение участников образовательного процесса психолого-медико-педагогической помощью в образовательных учреждениях Хабаровского края на 2012-2015 гг.»

Заказчик Программы: Правительство Хабаровского края в лице министерства образования и науки края

| N п/п | Наименование показателя | Единица измерения | Базовые показатели 2011 г. | Целевые индикаторы |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 2012 г. | 2013 г. | 2014 г. | 2015 г. |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
|  | Количество детей дошкольного возраста, прошедших психолого-медико-педагогическое обследование | Кол-во |  |  |  |  |  |
|  | Доля детей дошкольного возраста, прошедших психолого-медико-педагогическое обследование, от общего количества детей дошкольного возраста | % |  |  |  |  |  |
|  | Количество выявленных детей, нуждающихся в психолого-медико-педагогической помощи и своевременно получивших такую помощь | Кол-во |  |  |  |  |  |
|  | Доля выявленных детей, нуждающихся в психолого-медико-педагогической помощи и своевременно получивших такую помощь, в общей численности выявленных детей, нуждающихся в психолого-медико-педагогической помощи | % |  |  |  |  |  |
|  | Муниципалитеты, в которых есть ежегодный статистический отчёт о численности детей, нуждающихся в психолого-медико-педагогической помощи, и наличия условий для получения ими образования | Кол-во |  |  |  |  |  |
|  | Доля детей, нуждающихся в психолого-медико-педагогической помощи, получающих образование в образовательных учреждениях общего типа по месту жительства, в общей численности обучающихся детей, нуждающихся в психолого-медико-педагогической помощи | % |  |  |  |  |  |
|  | Доля образовательных учреждений общего типа, в которых созданы необходимые условия для обеспечения доступности качественного образования для детей, нуждающихся в психолого-медико-педагогической помощи, в общем числе образовательных учреждений общего типа края | % |  |  |  |  |  |
|  | Количество педагогических работников образовательных учреждений, прошедших специальную подготовку и обладающих необходимой квалификацией для организации работы с обучающимися, нуждающимися в психолого-медико-педагогической помощи | Кол-во |  |  |  |  |  |
|  | Доля педагогических работников образовательных учреждений, прошедших специальную подготовку и обладающих необходимой квалификацией для организации работы с обучающимися, нуждающимися в психолого-медико-педагогической помощи, в общей численности педагогических работников образовательных учреждений края | % |  |  |  |  |  |
|  | Количество работников администраций образовательных учреждений, прошедших специальную подготовку и обладающих необходимой квалификацией для организации работы с обучающимися, нуждающимися в психолого-медико-педагогической помощи | Кол-во |  |  |  |  |  |
|  | Доля работников администрации образовательных учреждений, прошедших специальную подготовку и обладающих необходимой квалификацией для организации работы с обучающимися, нуждающимися в психолого-медико-педагогической помощи, в общей численности работников администрации образовательных учреждений края | % |  |  |  |  |  |
|  | Количество специалистов органов управления образованием, прошедших специальную подготовку и обладающих необходимой квалификацией для решения вопросов, связанных с образованием детей, нуждающихся в психолого-медико-педагогической помощи | Кол-во |  |  |  |  |  |
|  | Доля специалистов органов управления образованием, прошедших специальную подготовку и обладающих необходимой квалификацией для решения вопросов, связанных с образованием детей, нуждающихся в психолого-медико-педагогической помощи, в общей численности специалистов органов управления образованием, занимающихся данными вопросами | % |  |  |  |  |  |
|  | Доля населения, имеющего толерантное отношения к детям, нуждающимся в психолого-медико-педагогической помощи (по данным социологического исследования) | % |  |  |  |  |  |
|  | Количество случаев нарушения права детей с ограниченными возможностями здоровья на образование | Кол-во |  |  |  |  |  |
|  | Доля узких специалистов в общеобразовательгых учреждениях для организации работы с обучающимися, нуждающимися в психолого-медико-педагогичпской помощи | % |  |  |  |  |  |
|  | Доля материально-технического оборудования для обеспечения работы кабинетов узких специалистов | % |  |  |  |  |  |

Раздел 2. Цель и задачи Программы с указанием сроков, этапов её реализации, целевых индикаторов и показателей

Цель Программы - создание в системах дошкольного, общего, начального и среднего профессионального образования условий для образования детей, нуждающихся в психолого-медико-педагогической помощи.

Под условиями, необходимыми для образования детей, нуждающихся в психолого-медико-педагогической помощи, будем понимать наличие в Хабаровском крае следующих систем и видов деятельности, обусловленных федеральными государственными требованиями, стандартами дошкольного, начального общего и основного общего образования и поручениями Президента РФ:

-система раннего выявления детей дошкольного возраста, нуждающихся в психолого-медико-педагогической помощи;

-система оказания психолого-медико-педагогической помощи детям, нуждающимся в ней;

-система мониторинга и учета численности данных детей, нуждающихся в психолого-медико-педагогической помощи, и наличия по месту жительства условий для получения ими образования;

-в образовательных учреждениях по месту жительства для детей, нуждающихся в психолого-медико-педагогической помощи: разрабатываются индивидуальные планы освоения основных образовательных программ;  организуются индивидуальные и (или) групповые занятия по освоению данных программ; осуществляется индивидуально ориентированная психолого-медико-педагогическая помощь, в том числе, в соответствии с рекомендациями психолого-медико-педагогической комиссии; оказывается консультативная и методическая помощь родителям (законным представителям);

-организована подготовка, переподготовка и повышение квалификации работников органов управления образованием, образовательных учреждений, иных органов и организаций, занимающихся решением вопросов образования детей, нуждающихся в психолого-медико-педагогической помощи;

-в обществе формируется толерантное отношение к детям, нуждающимся в психолого-медико-педагогической помощи, популяризируется идея содействия получению ими образования и их социальной интеграции.

Задачи Программы.

Задача 1. Создание системы раннего выявления детей дошкольного возраста, нуждающихся в психолого-медико-педагогической помощи.

Решение данной задачи предполагает создание во всех муниципалитетах Хабаровского края постоянно действующей системы обследования всех детей дошкольного возраста, в том числе и детей, воспитывающихся на дому, а также в немуниципальных образовательных организациях и у индивидуальных предпринимателей, оказывающих услуги дошкольного образования и услуги по присмотру и уходу.

Сроки решения задачи: 2012-2015 гг.:

-2012 г. - разработка концепции системы и проекта по созданию системы раннего выявления детей дошкольного возраста, нуждающихся в психолого-медико-педагогической помощи;

-2013 г. - опытная апробация разработанного проекта системы;

-2014-2015 гг. - создание системы во всех муниципальных образованиях края.

Показатели решения задачи:

-ежегодное увеличение количества детей дошкольного возраста, прошедших психолого-медико-педагогическое обследование;

-ежегодное увеличение доли детей дошкольного возраста, прошедших психолого-медико-педагогическое обследование, от общего количества детей дошкольного возраста вплоть до 100% к 2015 году.

Задача 2. Создание системы оказания психолого-медико-педагогической помощи детям, нуждающимся в ней.

Решение данной задачи предполагает создание в Хабаровском крае системы, включающей в себя совокупность взаимодействующих:

-преемственных программ психолого-медико-педагогической помощи детям, нуждающимся в ней и их родителям различного уровня и направленности;

-сети реализующих их организаций независимо от их организационно-правовой формы;

-органов, осуществляющих управление в сфере психолого-медико-педагогической помощи детям и их родителям;

-объединений юридических лиц, общественных и государственно (муниципально) - общественных объединений, осуществляющих деятельность в области оказания психолого-медико-педагогической помощи детям и их родителям.

При этом данная система будет включать в себя:

-подсистему для детей дошкольного возраста, в том числе для детей, воспитывающихся на дому;

-подсистему для детей школьного возраста, обучающихся в общеобразовательных школах;

-подсистему для учащихся, обучающихся в учреждениях начального профессионального образования;

-подсистему для студентов, обучающихся в учреждениях среднего профессионального образования.

Сроки решения задачи: 2012-2015 гг.:

-2012 г. - разработка концепции системы и проекта по созданию системы раннего выявления детей дошкольного возраста, нуждающихся в психолого-медико-педагогической помощи;

-2013   г.   - опытная апробация разработанного проекта системы;

-2014-2015 гг. - создание системы во всех муниципальных образованиях края.

Показатели решения задачи:

-ежегодное увеличение количества выявленных детей, нуждающихся в психолого-медико-педагогической помощи и своевременно получивших такую помощь;

-ежегодное увеличение доли детей, своевременно получивших психолого-медико-педагогическую помощь среди общей численности выявленных детей, нуждающихся в ней.

Задача 3. Создание системы мониторинга и учета:

-численности детей, нуждающихся в психолого-медико-педагогической помощи,

-наличия условий для получения ими образования по месту жительства.

Сроки решения задачи: 2012-2015 гг.:

-2012 г. - разработка концепции системы и проекта по созданию системы раннего выявления детей дошкольного возраста, нуждающихся в психолого-медико-педагогической помощи;

-2013   г.   -  опытная апробация разработанного проекта системы;

-2014-2015 гг. - создание системы во всех муниципальных образованиях края.

Показатели решения задачи:

-наличие ежегодных статистических отчётов во всех муниципалитетах края о численности детей, нуждающихся в психолого-медико-педагогической помощи, и наличия условий для получения ими образования по месту жительства.

Задача 4. Создание для детей, нуждающихся в психолого-медико-педагогической помощи, условий для получения образования в образовательных учреждениях по месту жительства.

В рамках решения данной задачи должны быть разработаны, апробированы и внедрены и образовательные учреждения края следующие технологии:

-разработки индивидуальных планов освоения образовательных программ для детей, нуждающихся в психолого-медико-педагогической помощи, в том числе в дистанционной форме для детей с нарушениями опорно-двигательного аппарата, обучающихся на дому и не имеющих медицинских противопоказаний;

-организации индивидуальных и (или) групповых занятий по освоению данных программ;

-осуществления  индивидуально  ориентированной  психолого-медико-педагогической помощи, в том числе,  в соответствии с рекомендациями психолого-медико-педагогической комиссии;

-оказания консультативной и методической помощи родителям (законным представителям), в том числе организации всеобуча для родителей, воспитывающих детей-инвалидов.

Сроки решения задачи: 2012-2015 гг.:

-2012 г. - разработка концепции и проекта по созданию в образовательных учреждениях условий для образования детей, нуждающихся в психолого-медико-педагогической помощи;

-2013 г. - опытная  апробация   проектов  в пилотных общеобразовательных учреждениях;

-2014-2015 гг. - массовое внедрение проектов в образовательных учреждениях, где обучаются дети, нуждающиеся в психолого-медико-педагогической помощи.

Показатели решения задачи:

-увеличение доли детей, нуждающихся в психолого-медико-педагогической помощи, получающих образование в образовательных учреждениях общего типа по месту жительства, в общей численности обучающихся детей, нуждающихся в психолого-медико-педагогической помощи;

-увеличение доли образовательных учреждений общего типа, в которых созданы необходимые условия для обеспечения доступности качественного образования для детей, нуждающихся в психолого-медико-педагогической помощи, в общем числе образовательных учреждений общего типа края;

#### -предоставление дистанционного образования детям-инвалидам с нарушениями опорно-двигательного аппарата, обучающимся на дому и не имеющим медицинских противопоказаний;

#### -увеличение доли образовательных учреждений края, в которых организована работа всеобуча для родителей, воспитывающих детей-инвалидов;

#### -увеличение доли образовательных учреждений, имеющих в штатных расписаниях педагогов-психологов, учителей-логопедов, учителей-дефектологов, социальных педагогов.

Задача 5. Организация подготовки, переподготовки и повышения квалификации работников органов управления образованием, образовательных учреждений, иных органов и организаций, занимающихся решением вопросов образования детей, нуждающихся в психолого-медико-педагогической помощи.

В рамках решения данной задачи должны быть разработаны и  апробированы новые образовательные программы для подготовки, переподготовки и повышения квалификации работников:

-органов управления образованием;

-образовательных учреждений;

-иных органов и организаций, занимающихся решением вопросов образования детей, нуждающихся в психолого-медико-педагогической помощи.

При организации массовой переподготовки и повышения квалификации действующих педагогических работников и управленческих кадров    необходимо    использовать    рыночный    подход    и    механизмы

государственного заказа, что будет способствовать развитию конкурентного рынка данных услуг, а, следовательно, повлечет снижение стоимости и повышение их качества.

Сроки решения задачи: 2012-2015 гг.:

-2012 г. - разработка образовательных программ;

-2013 г. - опытная апробация разработанных образовательных программ в пилотных муниципалитетах и образовательных учреждениях;

-2014-2015 гг. - организация массовой подготовки, переподготовки и повышения квалификации во всех органах и организациях, занимающихся решением вопросов образования детей, нуждающихся в психолого-медико-педагогической помощи.

Показатели решения задачи:

-ежегодное увеличение количества педагогических работников образовательных учреждений, прошедших специальную подготовку и обладающих необходимой квалификацией для организации работы с обучающимися, нуждающимися в психолого-медико-педагогической помощи;

-увеличение доли педагогических работников образовательных учреждений, прошедших специальную подготовку и обладающих необходимой квалификацией для организации работы с обучающимися, нуждающимися в психолого-медико-педагогической помощи, в общей численности педагогических работников образовательных учреждений края;

-ежегодное увеличение количества работников администрации образовательных учреждений, прошедших специальную подготовку и обладающих необходимой квалификацией для организации работы с обучающимися, нуждающимися в психолого-медико-педагогической помощи;

-увеличение доли работников администрации образовательных учреждений, прошедших специальную подготовку и обладающих необходимой квалификацией для организации работы с обучающимися, нуждающимися в психолого-медико-педагогической помощи, в общей численности работников администрации образовательных учреждений края;

-ежегодное увеличение количества специалистов органов управления образованием, прошедших специальную подготовку и обладающих необходимой квалификацией для решения вопросов, связанных с образованием детей, нуждающихся в психолого-медико-педагогической помощи;

-увеличение доли специалистов органов управления образованием, прошедших специальную подготовку и обладающих необходимой квалификацией для решения вопросов, связанных с образованием детей,  нуждающихся в психолого-медико-педагогической помощи, в общей численности специалистов органов управления образованием, занимающихся данными вопросами.

Задача 6. Формирование в обществе толерантного отношения к детям, нуждающимся в психолого-медико-педагогической помощи, а также популяризация идей содействия получению ими образования в общеобразовательных учреждениях и их социальной интеграции.

Решение данной задачи предполагает оценку отношения населения Хабаровского края к детям с ограниченными возможностями здоровья, а также к идее инклюзивного образования. В зависимости от полученных результатов будет организована работа по повышению уровня толерантного отношения населения к данным детям.

Сроки решения задачи: 2013-2014гг.:

-1 половина 2013 года: проведение социологического исследования по оценке отношения к детям с ограниченными возможностями здоровья;

организация и проведение PR-проекта по формированию толерантного отношения к детям, нуждающимся в психолого-медико-педагогической помощи, популяризация идей содействия получению ими образования и их социальной интеграции;

-2 половина  2013  года:  реализация  PR-проекта  по  формированию толерантного отношения к детям, нуждающимся в психолого-медико-педагогической помощи и популяризации идей содействия получению ими образования и социальной интеграции;

-1 половина 2014 года: проведение социологического исследования по оценке отношения к детям с ограниченными возможностями здоровья;

организация и проведение PR-проекта по формированию толерантного отношения к детям, нуждающимся в психолого-медико-педагогической помощи, популяризация идей содействия получению ими образования и их социальной интеграции;

-2 половина 2014 года: реализация PR-проекта по формированию толерантного отношения к детям, нуждающимся в психолого-медико-педагогической помощи, популяризация идей содействия получению ими образования и их социальной интеграции.

Показатели решения задачи:

-положительная динамика толерантного отношения к детям, с ограниченными возможностями развития (по данным социологического исследования);

-уменьшение  количества  случаев нарушения права детей с ограниченными возможностями здоровья на образование.

Таким образом, можно выделить 3 этапа реализации Программы.

На первом этапе (2012 год) необходимо:

-организовать разработку концепций и проектов по созданию каждой запланированной новой системы и вида деятельности;

-провести отбор пилотных муниципалитетов и образовательных учреждений для апробации разработанных проектов.

На втором этапе (2013 год) должна быть осуществлена экспериментальная проверка (опытная апробация) разработанных проектов в пилотных муниципалитетах и образовательных учреждениях и корректировка их в случае необходимости.

На третьем этапе (2014 -2015 гг.) должно быть обеспечено создание условий для образования детей, нуждающихся в психолого-медико-педагогической помощи, во всех муниципальных образованиях края, а также  во всех общеобразовательных учреждениях и учреждениях начального и среднего специального профессионального образования.

Раздел 3. Мероприятия Программы

Мероприятия программы обеспечивают решения поставленных задач и поэтому структурированы в следующие  разделы:

Задача 1. Создание  системы  раннего  выявления  детей  дошкольного возраста, нуждающихся в психолого-медико-педагогической помощи.

Задача 2. Создание       системы       оказания       психолого-медико-педагогической помощи детям, нуждающимся в ней.

Задача 3.  Создание системы мониторинга  и  учета  численности  детей, нуждающихся в психолого-медико-педагогической помощи, наличия условий для получения ими образования по месту жительства.

Задача 4. Создание  для   детей,   нуждающихся   в   психолого-медико-педагогической помощи, условий для получения образования в образовательных учреждениях по месту жительства.

Задача 5. Организация    подготовки,    переподготовки    и   повышения квалификации работников органов управления образованием, образовательных учреждений, иных органов и организаций, занимающихся решением вопросов образования детей, нуждающихся в психолого-медико-педагогической помощи.

Задача 6. Формирование в обществе толерантного отношения к детям, нуждающимся в психолого-медико-педагогической помощи, а также популяризация идей содействия получению ими образования в общеобразовательных учреждениях и их социальной интеграции.

План мероприятий Программы (приложение N 2)

## Приложение № 2

к краевой целевой программе

«Обеспечение участников образовательного процесса

психолого-медико-педагогической помощью

в образовательных учреждениях Хабаровского края

на 2012-2015 гг.»

ПЛАН

мероприятий долгосрочной краевой целевой программы

«Обеспечение участников образовательного процесса психолого-медико-педагогической помощью

в образовательных учреждениях Хабаровского края на 2012-2015 гг.»

Заказчик целевой программы: Правительство Хабаровского края в лице министерства образования и науки Хабаровского края

| N п/п | Наименование мероприятий | Сроки исполнения | Ответственные исполнители | Примечание |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| Задача 1. Создание системы раннего выявления детей дошкольного возраста, нуждающихся в психолого-медико-педагогической помощи. |
| 1.1 | Разработка технического задания и формирование комплекта конкурсной документации для разработки концепции системы раннего выявления детей дошкольного возраста, нуждающихся в психолого-медико-педагогической помощи. | 2012 г. | Министерство образования и науки Хабаровского края, Государственное образовательное учреждение для детей, нуждающихся в психолого-педагогической и медико-социальной помощи «Краевой центр психолого-медико-социального сопровождения». |  |
| 1.2 | Размещение государственного заказа на разработку концепции системы раннего выявления детей дошкольного возраста, нуждающихся в психолого-медико-педагогической помощи. | 2012 г. | Министерство образования и науки Хабаровского края. |  |
| 1.3 | Организация общественного обсуждения разработанной концепции с гражданами и заинтересованными организациями. | 2012 г. | Краевое государственное бюджетное образовательное учреждение дополнительного профессионального образования (повышение квалификации) «Хабаровский краевой институт развития образования». |  |
| 1.4. | Утверждение концепции системы раннего выявления детей дошкольного возраста, нуждающихся в психолого-медико-педагогической помощи Приказом Министра образования и науки Хабаровского края. | 2012 г. | Министерство образования и науки Хабаровского края. |  |
| 1.5 | Разработка проекта системы раннего выявления детей дошкольного возраста, нуждающихся в психолого-медико-педагогической помощи на основе утверждённой концепции. | 2012 г. | Краевое государственное бюджетное образовательное учреждение дополнительного профессионального образования (повышение квалификации) «Хабаровский краевой институт развития образования». |  |
| 1.6 | Организация опытной апробации разработанного проекта системы раннего выявления детей дошкольного возраста, нуждающихся в психолого-медико-педагогической помощи не менее чем в 3-х муниципальных образованиях и его корректировка по результатам опытной апробации в случае необходимости. | 2013 г. | Краевое государственное бюджетное образовательное учреждение дополнительного профессионального образования (повышение квалификации) «Хабаровский краевой институт развития образования». |  |
| 1.7. | Подготовка и принятие закона Хабаровского края «О системе раннего выявления детей, нуждающихся в психолого-медико-педагогической помощи в Хабаровском крае». | 2013 г. | Министерство образования и науки Хабаровского края; Правительство Хабаровского края |  |
| 1.8. | Оказание методической и консультационной помощи муниципалитетам края в реализации краевого закона. | 2014-2015 гг. | Краевое государственное бюджетное образовательное учреждение дополнительного профессионального образования (повышение квалификации) «Хабаровский краевой институт развития образования»; Государственное образовательное учреждение для детей, нуждающихся в психолого-педагогической и медико-социальной помощи «Краевой центр психолого-медико-социального сопровождения». |  |
| Задача 2. Создание системы оказания психолого-медико-педагогической помощи детям, нуждающимся в ней. |
| 2.1. | Разработка технического задания и формирование комплекта конкурсной документации для разработки концепции системы оказания психолого-медико-педагогической помощи, включающей в себя следующие подсистемы: -подсистему для детей дошкольного возраста, в том числе для детей, воспитывающихся на дому; -подсистему для детей школьного возраста, обучающихся в общеобразовательных школах; -подсистему для учащихся, обучающихся в учреждениях начального профессионального образования; -подсистему для студентов, обучающихся в учреждениях среднего профессионального образования. | 2012г. | Министерство образования и науки Хабаровского края, Государственное образовательное учреждение для детей, нуждающихся в психолого-педагогической и медико-социальной помощи «Краевой центр психолого-медико-социального сопровождения». |  |
| 2.2 | Размещение государственного заказа на разработку концепции системы оказания психолого-медико-педагогической помощи. | 2012 г. | Министерство образования и науки Хабаровского края. |  |
| 2.3. | Организация общественного обсуждения разработанных концепций всех подсистем. | 2012 г. | Государственное образовательное учреждение для детей, нуждающихся в психолого-педагогической и медико-социальной помощи «Краевой центр психолого-медико-социального сопровождения». |  |
| 2.4. | Утверждение концепции системы оказания психолого-медико-педагогической помощи детям, нуждающимся в психолого-медико-педагогической помощи Приказом Министра образования и науки Хабаровского края. | 2012 г. | Министерство образования и науки Хабаровского края. |  |
| 2.5. | Разработка проектов всех подсистем на основе утверждённых концепций. | 2012 г. | Государственное образовательное учреждение для детей, нуждающихся в психолого-педагогической и медико-социальной помощи «Краевой центр психолого-медико-социального сопровождения». |  |
| 2.6. | Организация опытной апробации проектов подсистем не менее чем: -в 3-х муниципальных образованиях (подсистемы для дошкольного и школьного возраста); -в 3-х учреждениях начального профессионального образования; - в 2-х учреждениях среднего профессионального образования. | 2013 г. | Государственное образовательное учреждение для детей, нуждающихся в психолого-педагогической и медико-социальной помощи «Краевой центр психолого-медико-социального сопровождения». |  |
| 2.7. | Подготовка и принятие закона Хабаровского края «О системе оказания психолого-медико-педагогической помощи детям, нуждающимся в ней, в Хабаровском крае». | 2013 г. | Министерство образования и науки Хабаровского края Правительство Хабаровского края. |  |
| 2.8. | Оказание методической и консультационной помощи муниципалитетам края в реализации краевого закона 2014-2015 гг. | 2014-2015 гг. | Государственное образовательное учреждение для детей, нуждающихся в психолого-педагогической и медико-социальной помощи «Краевой центр психолого-медико-социального сопровождения»; Краевое государственное бюджетное образовательное учреждение дополнительного профессионального образования (повышение квалификации) «Хабаровский краевой институт развития образования». |  |
| 2.9. | Организация внедрения краевого закона во всех краевых учреждениях начального и среднего профессионального образования. | 2014-2015 гг. | Министерство образования и науки Хабаровского края. |  |
| Задача 3. Создание системы мониторинга и учета численности детей, нуждающихся в психолого-медико-педагогической помощи, наличия условий для получения ими образования по месту жительства. |
| 3.1. | Разработка концепции системы мониторинга и учета численности детей, нуждающихся в психолого-медико-педагогической помощи (далее - Системы), наличия условий для получения ими образования по месту жительства. | 2012 г. | Краевое государственное бюджетное образовательное учреждение дополнительного профессионального образования (повышение квалификации) «Хабаровский краевой институт развития образования». |  |
| 3.2. | Разработка технического задания и формирование комплекта конкурсной документации для разработки программного обеспечения Системы. | 2012 г. | Министерство образования и науки Хабаровского края. |  |
| 3.3. | Размещение государственного заказа на разработку программного обеспечения Системы. | 2012 г. | Министерство образования и науки Хабаровского края. |  |
| 3.4. | Организация опытной апробации программного обеспечения Системы не менее чем в 3-х муниципальных образованиях и его корректировка по результатам опытной апробации в случае необходимости. | 2013 г. | Краевое государственное бюджетное образовательное учреждение дополнительного профессионального образования (повышение квалификации) «Хабаровский краевой институт развития образования»; Государственное образовательное учреждение для детей, нуждающихся в психолого-педагогической и медико-социальной помощи «Краевой центр психолого-медико-социального сопровождения». |  |
| 3.5. | Подготовка и принятие Постановления Правительства Хабаровского края «О системе мониторинга и учета численности детей, нуждающихся в психолого-медико-педагогической помощи, наличия условий для получения ими образования по месту жительства в Хабаровском крае». | 2013 г. | Министерство образования и науки Хабаровского края. |  |
| 3.6. | Оказание методической и консультационной помощи муниципалитетам края во внедрении Системы. | 2014-2014 гг. | Краевое государственное бюджетное образовательное учреждение дополнительного профессионального образования (повышение квалификации) «Хабаровский краевой институт развития образования»; Государственное образовательное учреждение для детей, нуждающихся в психолого-педагогической и медико-социальной помощи «Краевой центр психолого-медико-социального сопровождения». |  |
| Задача 4. Создание для детей, нуждающихся в психолого-медико-педагогической помощи, условий для получения образования в образовательных учреждениях по месту жительства. |
| 4.1. | Обеспечение узкими специалистами (педагоги-психологи, учителя-логопеды, учителя-дефектологи, социальные педагоги) общеобразовательных учреждений для организации работы с детьми, нуждающимися в психолого-медико-педагогической помощи. | 2012 г. | Правительство Хабаровского края; министерство образования и науки Хабаровского края; органы местного самоуправления, осуществляющие управление в сфере образования. |  |
| 4.2 | Обеспечение материально-техническим оборудованием кабинетов узких специалистов образовательных учреждений. | 2012 г. | Правительство Хабаровского края; министерство образования и науки Хабаровского края; органы местного самоуправления, осуществляющие управление в сфере образования. |  |
| 4.3 | Разработка технического задания и формирование комплекта конкурсной документации для разработки следующих технологий для разных возрастных групп детей и типов образовательных учреждений, включая их учебно-методическое, материально-техническое и финансовое обеспечение: -технология разработки индивидуальных планов освоения образовательных программ для детей, нуждающихся в психолого-медико-педагогической помощи, в том числе для детей с нарушениями опорно-двигательного аппарата, обучающихся на дому и не имеющих медицинских противопоказаний; -технология организации индивидуальных и (или) групповых занятий по освоению данных программ; -технология осуществления индивидуально ориентированной психолого-медико-педагогической помощи в соответствии с рекомендациями психолого-медико-педагогической комиссии; -технология оказания консультативной и методической помощи родителям (законным представителям), в том числе организации всеобуча для родителей, воспитывающих детей-инвалидов (далее - Технологии). | 2012 г. | Министерство образования и науки Хабаровского края. |  |
| 4.4. | Размещение государственного заказа на разработку Технологий. | 2012 г. | Министерство образования и науки Хабаровского края. |  |
| 4.5. | Организация обсуждения разработанных Технологий с психолого-педагогической общественностью и родителями. | 2012 г. | Краевое государственное бюджетное образовательное учреждение дополнительного профессионального образования (повышение квалификации) «Хабаровский краевой институт развития образования»; Государственное образовательное учреждение для детей, нуждающихся в психолого-педагогической и медико-социальной помощи «Краевой центр психолого-медико-социального сопровождения». |  |
| 4.6. | Утверждение Технологий Приказом Министра образования и науки Хабаровского края. | 2012 г. | Министерство образования и науки Хабаровского края. |  |
| 4.7. | Организация опытной апробации разработанных Технологий в образовательных учреждениях и их корректировка по результатам опытной апробации в случае необходимости. | 2013 г. | Государственное образовательное учреждение для детей, нуждающихся в психолого-педагогической и медико-социальной помощи «Краевой центр психолого-медико-социального сопровождения». |  |
| 4.8. | Подготовка и принятие Приказа Министра образования и науки Хабаровского края «О создании для детей, нуждающихся в психолого-медико-педагогической помощи, условий для получения образования в образовательных учреждениях по месту жительства в Хабаровском крае». | 2013 г. | Министерство образования и науки Хабаровского края. |  |
| 4.9. | Оказание методической и консультационной помощи образовательным учреждениям края во внедрении Технологий. | 2014-2015 гг. | Государственное образовательное учреждение для детей, нуждающихся в психолого-педагогической и медико-социальной помощи «Краевой центр психолого-медико-социального сопровождения». |  |
| Задача 5. Организация подготовки, переподготовки и повышения квалификации работников органов управления образованием, образовательных учреждений, иных органов и организаций, занимающихся решением вопросов образования детей, нуждающихся в психолого-медико-педагогической помощи. |
| 5.1. | Разработка технического задания и формирование комплекта конкурсной документации для разработки образовательных программ по подготовке, переподготовке и повышению квалификации работников: -органов управления образованием; -образовательных учреждений; -иных органов и организаций, занимающихся решением вопросов образования детей, нуждающихся в психолого-медико-педагогической помощи (далее - Образовательные программы). | 2012 г. | Министерство образования и науки Хабаровского края. |  |
| 5.2. | Размещение государственного заказа на разработку Образовательных программ. | 2012 г. | Министерство образования и науки Хабаровского края. |  |
| 5.3. | Организация обсуждения разработанных Образовательных программ с заинтересованными организациями. | 2012 г. | Краевое государственное бюджетное образовательное учреждение дополнительного профессионального образования (повышение квалификации) «Хабаровский краевой институт развития образования». |  |
| 5.4. | Утверждение Образовательных программ Приказом Министра образования и науки Хабаровского края. | 2012 г. | Министерство образования и науки Хабаровского края. |  |
| 5.5. | Организация опытной апробации разработанных Образовательных программ. | 2013 г. | Краевое государственное бюджетное образовательное учреждение дополнительного профессионального образования (повышение квалификации) «Хабаровский краевой институт развития образования». |  |
| 5.6. | Подготовка и принятие Приказа Министра образования и науки Хабаровского края «Об организации подготовки, переподготовки и повышения квалификации работников органов управления образованием, образовательных учреждений, иных органов и организаций, занимающихся решением вопросов образования детей, нуждающихся в психолого-медико-педагогической помощи в Хабаровском крае». | 2013 г. | Министерство образования и науки Хабаровского края. |  |
| 5.7. | Формирование и размещение государственного заказа на подготовку, переподготовку и повышение квалификации работников органов управления образованием, образовательных учреждений, иных органов и организаций, занимающихся решением вопросов образования детей, нуждающихся в психолого-медико-педагогической помощи в Хабаровском крае. | 2014-2015 гг. | Министерство образования и науки Хабаровского края. |  |
| Задача 6. Формирование в обществе толерантного отношения к детям, нуждающимся в психолого-медико-педагогической помощи, популяризация идей содействия получению ими образования и их социальной интеграции. |
| 6.1. | Формирование государственного заказа для проведения двух социологических исследований по оценке отношения к детям с ограниченными возможностями здоровья. | 2012 г. | Краевое государственное казенное учреждение «Краевой молодежный социальный медико-педагогический центр». |  |
| 6.2. | Размещение государственного заказа для проведения двух социологических исследований по оценке отношения к детям с ограниченными возможностями здоровья | 2012, 2015 гг. | Краевое государственное казенное учреждение «Краевой молодежный социальный медико-педагогический центр». |  |
| 6.3. | Разработка Положения о PR-проекте по формированию толерантного отношения к детям, нуждающимся в психолого-медико-педагогической помощи, популяризация идей содействия получению ими образования и их социальной интеграции. Утверждение Положения о PR-проекте по формированию толерантного отношения к детям, нуждающимся в психолого-медико-педагогической помощи приказом Министра образования и науки Хабаровского края. | 2012 г. | Краевое государственное казенное учреждение «Краевой молодежный социальный медико-педагогический центр». |  |
| 6.4. | Проведение PR-проектов по формированию толерантного отношения к детям, нуждающимся в психолого-медико-педагогической помощи, популяризация идей содействия получению ими образования и их социальной интеграции. | 2013, 2014 г. | Краевое государственное казенное учреждение «Краевой молодежный социальный медико-педагогический центр» |  |

Раздел 4. Обоснование ресурсного обеспечения целевой программы

Источники финансирования Программы - краевой и муниципальные  бюджеты.

Общий объем средств, предназначенных для реализации Программы, будет определён, исходя из данных, полученных после проведения в 2012 году мероприятий проектного этапа.

В 2012 году расходы на финансирование проектного этапа составляют - 2,1 млн. рублей.

Основанием для расчёта затрат на реализацию мероприятий Программы, связанных с оказанием психолого-медико-педагогической помощи в последующие годы реализации Программы могут служить нормативы, предложенные в Письме Минобрнауки РФ от 24.09.2009 №06-1216 «О совершенствовании комплексной многопрофильной психолого-педагогической и медико-социально-правовой помощи обучающимся, воспитанникам» (вместе с «Методическими рекомендациями по расчету бюджетных ассигнований на оказание государственным (муниципальным) учреждением для детей, нуждающихся в психолого-педагогической и медико-социальной помощи, государственных (муниципальных) услуг (выполнение работ) на основе государственного (муниципального) задания») (далее - Письмо №06-1216).

Ежегодный объем финансирования мероприятий Программы подлежит уточнению в соответствии с законом края о бюджете на очередной финансовый год (очередной финансовый год и плановый период).

Государственный заказчик Программы ежегодно в установленном порядке готовит бюджетную заявку на финансирование мероприятий Программы и предложения, связанные с корректировкой целевых показателей, сроков и объемов финансирования

## Приложение № 3

к краевой целевой программе

«Обеспечение участников образовательного процесса

психолого-медико-педагогической помощью

в образовательных учреждениях Хабаровского края

на 2012-2015 гг.»

СМЕТА

расходов на долгосрочную краевую целевую программу

«Обеспечение участников образовательного процесса психолого-медико-педагогической помощью

в образовательных учреждениях Хабаровского края на 2012-2015 гг.»

| № п/п | Наименование мероприятия, вид расходов | Единица измерения | Объем работ | Сумма по годам (тыс. рублей) | Источник финансирования |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 2012 год | 2013 год | 2013 год | 2015 год |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| Задача 1. Создание системы раннего выявления детей, нуждающихся в психолого-медико-педагогической помощи |
| 1.1 | Разработка технического задания и формирование комплекта конкурсной документации для разработки концепции системы раннего выявления детей дошкольного возраста, нуждающихся в психолого-медико-педагогической помощи. |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.2 | Размещение государственного заказа на разработку концепции системы раннего выявления детей дошкольного возраста, нуждающихся в психолого-медико-педагогической помощи. |  |  | 200,0 |  |  |  | Краевой бюджет |
| 1.3 | Организация общественного обсуждения разработанной концепции с гражданами и заинтересованными организациями. |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.4 | Утверждение концепции системы раннего выявления детей дошкольного возраста, нуждающихся в психолого-медико-педагогической помощи Приказом Министра образования и науки Хабаровского края. |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.5 | Разработка проекта системы раннего выявления детей дошкольного возраста, нуждающихся в психолого-медико-педагогической помощи на основе утверждённой концепции. |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.6. | Организация опытной апробации разработанного проекта системы раннего выявления детей дошкольного возраста, нуждающихся в психолого-медико-педагогической помощи не менее чем в 3-х муниципальных образованиях и его корректировка по результатам опытной апробации в случае необходимости. |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.7. | Подготовка и принятие закона Хабаровского края «О системе раннего выявления детей дошкольного возраста, нуждающихся в психолого-медико-педагогической помощи в Хабаровском крае». |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.8. | Оказание методической и консультационной помощи муниципалитетам края в реализации краевого закона. |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Всего по задаче 1 |  |  | 200,0 |  |  |  |  |
| Задача 2. Создание системы оказания психолого-медико-педагогической помощи детям, нуждающимся в такой помощи |
| 2.1. | Разработка технического задания и формирование комплекта конкурсной документации для разработки концепции системы оказания психолого-медико-педагогической помощи. |  |  |  |  |  | - |  |
| 2.2 | Размещение государственного заказа на разработку концепции системы оказания психолого-медико-педагогической помощи. |  |  | 800,0 |  |  |  | Краевой бюджет |
| 2.3. | Организация общественного обсуждения разработанных концепций всех подсистем. |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.4. | Утверждение концепции системы оказания психолого-медико-педагогической помощи детям, нуждающимся в психолого-медико-педагогической помощи Приказом Министра образования и науки Хабаровского края. |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.5. | Разработка проектов всех подсистем на основе утверждённых концепций. |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.6. | Организация опытной апробации проектов подсистем. |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.7. | Подготовка и принятие закона Хабаровского края «О системе оказания психолого-медико-педагогической помощи детям, нуждающимся в такой помощи, в Хабаровском крае». |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.8. | Оказание методической и консультационной помощи муниципалитетам края в реализации краевого закона 2014-2015 гг. |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.9. | Организация внедрения краевого закона во всех краевых учреждениях начального и среднего профессионального образования. |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Всего по задаче 2 |  |  | 800,0 |  |  |  |  |
| Задача 3. Создание системы мониторинга и учета численности детей, нуждающихся в психолого-медико-педагогической помощи, наличия условий для получения ими образования по месту жительства |
| 3.1. | Разработка концепции системы мониторинга и учета численности детей, нуждающихся в психолого-медико-педагогической помощи, наличия условий для получения ими образования по месту жительства (далее - Системы). |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.2. | Разработка технического задания и формирование комплекта конкурсной документации для разработки программного обеспечения Системы. |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.3. | Размещение государственного заказа на разработку программного обеспечения Системы. |  |  | 100,0 |  |  |  | Краевой бюджет |
| 3.4. | Организация опытной апробации программного обеспечения Системы не менее чем в 3-х муниципальных образованиях и его корректировка по результатам опытной апробации в случае необходимости. |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.5. | Подготовка и принятие Постановления Правительства Хабаровского края «О системе мониторинга и учета численности детей, нуждающихся в психолого-медико-педагогической помощи, наличия условий для получения ими образования по месту жительства в Хабаровском крае». |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.6. | Оказание методической и консультационной помощи муниципалитетам края во внедрении Системы. |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Всего по задаче 3 |  |  | 100,0 |  |  |  |  |
| Задача 4. Создание для детей, нуждающихся в психолого-медико-педагогической помощи, условий для получения образования в образовательных учреждениях по месту жительства |
| 4.1. | Обеспечение узкими специалистами (педагоги-психологи, учителя-логопеды, учителя-дефектологи, социальные педагоги) общеобразовательных учреждений для организации работы с детьми, нуждающимися в психолого-медико-педагогической помощи. |  |  | 0 | 21 594,0 | 18 777,5 |  | Краевой бюджет |
| 4.2. | Обеспечение материально-техническим оборудованием кабинетов узких специалистов образовательных учреждений. |  |  | 4 000,0 | 17 400,0 | 33 400,0 | 33 400,0 |  |
| 4.3. | Разработка технического задания и формирование комплекта конкурсной документации для разработки следующих технологий для разных возрастных групп детей и типов образовательных учреждений (далее –Технологии). |  |  |  |  |  |  |  |
| 4.4. | Размещение государственного заказа на разработку Технологий. |  |  | 400,0 |  |  |  |  |
| 4.5. | Организация обсуждения разработанных Технологий с психолого-педагогической общественностью и родителями. |  |  |  |  |  |  |  |
| 4.6. | Утверждение Технологий Приказом Министра образования и науки Хабаровского края. |  |  |  |  |  |  |  |
| 4.7. | Организация опытной апробация разработанных Технологий в образовательных учреждениях и их корректировка по результатам опытной апробации в случае необходимости. |  |  |  |  |  |  |  |
| 4.8. | Подготовка и принятие Приказа Министра образования и науки Хабаровского края «О создании для детей, нуждающихся в психолого-медико-педагогической помощи, условий для получения образования в образовательных учреждениях по месту жительства в Хабаровском крае». |  |  |  |  |  |  |  |
| 4.9. | Оказание методической и консультационной помощи образовательным учреждениям края во внедрении Технологий. |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Всего по задаче 4 |  |  | 4 400,0 | 38 994,0 | 52 177,5 | 33 400,0 |  |
| Задача 5. Организация подготовки, переподготовки и повышения квалификации работников органов управления образованием, образовательных учреждений, иных органов и организаций, занимающихся решением вопросов образования детей, нуждающихся в психолого-медико-педагогической помощи |
| 5.1. | Разработка технического задания и формирование комплекта конкурсной документации для разработки образовательных программ по подготовке, переподготовке и повышению квалификации работников: -органов управления образованием, -образовательных учреждений, -иных органов и организаций, занимающихся решением вопросов образования детей, нуждающихся в психолого-медико-педагогической помощи (далее - Образовательные программы). |  |  |  |  |  |  |  |
| 5.2. | Размещение государственного заказа на разработку Образовательных программ. |  |  | 300,0 |  |  |  | Краевой бюджет |
| 5.3. | Организация обсуждения разработанных Образовательных программ с заинтересованными организациями. |  |  |  |  |  |  |  |
| 5.4. | Утверждение Образовательных программ Приказом Министра образования и науки Хабаровского края. |  |  |  |  |  |  |  |
| 5.5. | Организация опытной апробации разработанных Образовательных программ. |  |  |  |  |  |  |  |
| 5.6. | Подготовка и принятие Приказа Министра образования и науки Хабаровского края «Об организации подготовки, переподготовки и повышения квалификации работников органов управления образованием, образовательных учреждений, иных органов и организаций, занимающихся решением вопросов образования детей, нуждающихся в психолого-медико-педагогической помощи в Хабаровском крае». |  |  |  |  |  |  |  |
| 5.7. | Формирование и размещение государственного заказа на подготовку, переподготовку и повышение квалификации работников органов управления образованием, образовательных учреждений, иных органов и организаций, занимающихся решением вопросов образования детей, нуждающихся в психолого-медико-педагогической помощи в Хабаровском крае. |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Всего по задаче 5 |  |  | 300,0 |  |  |  |  |
| Задача 6. Формирование в обществе толерантного отношения к детям с ограниченными возможностями здоровья, популяризация идей содействия получению ими образования и их социальной интеграции |
| 6.1. | Формирование технического задания и документации для проведения социологических исследований по оценке отношения к детям с ограниченными возможностями здоровья. |  |  |  |  |  |  |  |
| 6.2. | Размещение государственного заказа для проведения двух социологических исследований по оценке отношения к детям с ограниченными возможностями здоровья. |  |  | 300,0 |  |  |  | Краевой бюджет |
| 6.3. | Разработка Положения PR-проекта по формированию толерантного отношения к детям, нуждающимся в психолого-медико-педагогической помощи, популяризация идей содействия получению ими образования и их социальной интеграции. Утверждение Положения PR-проекта по формированию толерантного отношения к детям, нуждающимся в психолого-медико-педагогической помощи приказом Министра образования и науки Хабаровского края |  |  |  |  |  |  |  |
| 6.4. | Проведение двух PR-проектов по формированию толерантного отношения к детям, нуждающимся в психолого-медико-педагогической помощи, популяризация идей содействия получению ими образования и их социальной интеграции. |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Всего по задаче 6 |  |  | 300,0 |  |  |  |  |
|  | Всего по Программе |  |  | 6 100,0 | 38 994,0 | 52 177,5 | 33 400,0 | Краевой бюджет |

Раздел 5. Механизм реализации Программы

5.1.Текущее управление реализацией Программы осуществляется государственным заказчиком.

5.2. Для обеспечения управления и контроля реализации Программы государственный заказчик Программы:

-осуществляет размещение государственного заказа, отбор исполнителей работ и услуг по задачам и (или) программным мероприятиям в порядке, установленном законодательством;

-заключает с участниками Программы - организациями договоры (соглашения) об участии в реализации мероприятий Программы и их финансирования;

-осуществляет управление деятельностью исполнителей целевой программы, в том числе контролирует эффективное и целевое использование средств, выделяемых на ее реализацию и достижение конечных результатов. По результатам проверок подготавливаются для внесения в Правительство края предложения о целесообразности проведения отдельных мероприятий и финансирования Программы или об их прекращении, уточнении объемов финансирования, о применении санкций к участникам реализации Программы;

-осуществляет ведение отчетности по реализации Программы;

-подготавливает ежегодно в установленные сроки доклад о ходе реализации Программы;

-подготавливает ежегодно предложения по уточнению перечня программных мероприятий на очередной финансовый год с учетом выделяемых на реализацию Программы финансовых средств, уточняет целевые показатели и затраты по программным мероприятиям, механизм реализации и финансирования Программы, а также состав исполнителей;

-несет ответственность за реализацию Программы в целом.

5.3. Государственный заказчик Программы при необходимости может передавать выполнение определенных функций иным организациям на договорной основе в соответствии с действующим законодательством.

5.4. Для    обеспечения    публичности    (открытости)    информации    о значениях целевых индикаторов и показателей, результатах мониторинга реализации Программы, программных мероприятиях и об условиях участия в них исполнителей, а также о проводимых конкурсах и критериях определения победителей на сайте министерства образования и науки Хабаровского края и Краевого государственного бюджетного образовательного учреждения дополнительного профессионального образования (повышения квалификации) «Хабаровский краевой институт развития образования» создаются специализированные страницы для информационного обеспечения краевой целевой программы «Обеспечение участников образовательного процесса психолого-медико-педагогической помощью в образовательных учреждениях Хабаровского края на 2012-2015 гг.».

Раздел 6. Порядок оценки социально-экономической эффективности реализации Программы

Оценка эффективности реализации Программы осуществляется по этапам.

Для оценки эффективности реализации Программы используются показатели эффективности, которые представлены в приложении N 1.

Источником получения информации для расчета показателей эффективности реализации Программы являются данные исполнителей и операторов Программы.

Оценка эффективности реализации мероприятий Программы по этапам исполнения проводится на основе Методики оценки эффективности реализации Программы, приведенной в приложении N 4 к настоящей Программе. При проведении оценки эффективности реализации мероприятий Программы используется ежегодный доклад о ходе реализации Программы, составленный на основании отчетов исполнителей мероприятий Программы и рассчитанных целевых индикаторов Программы.

## Приложение № 4

к краевой целевой программе

«Обеспечение участников образовательного процесса

психолого-медико-педагогической помощью

в образовательных учреждениях Хабаровского края

на 2012-2015 гг.»

Методика

оценки эффективности реализации краевой целевой программы

«Обеспечение участников образовательного процесса

психолого-медико-педагогической помощью в образовательных учреждениях Хабаровского края на 2012-2015 гг.»

Оценка эффективности реализации краевой целевой программы «Обеспечение участников образовательного процесса психолого-медико-педагогической помощью в образовательных учреждениях Хабаровского края на 2012-2015 гг.» (далее - Программа) представляет собой механизм контроля за выполнением мероприятий Программы в зависимости от степени достижения задач, определенных Программой, в целях оптимальной концентрации средств на поддержку малого и среднего предпринимательства Хабаровского края, привлеченных средств иных источников финансирования.

Оценка эффективности реализации Программы включает в себя два этапа:

1-й этап - оценка ожидаемых результатов Программы по степени достижения показателей эффективности;

2-й этап - оценка эффективности реализации Программы в соответствии с приложениями N 1 - 3 к настоящей Методике.

Степень достижения ожидаемых результатов планируется измерять на основании сопоставления фактически достигнутых значений показателей эффективности с их плановыми значениями.

Сопоставление значений показателей эффективности производится по каждому расчетному (фактическому) и базовому (плановому) показателям.

На плановый период указываются плановые значения по годам, а также значение на среднесрочную перспективу с указанием года достижения этого значения.

Оценка эффективности реализации отдельного показателя Программы определяется на основе расчетов по следующей формуле:

Т

f1

Е   = --- x 100%,

n1   Т

n1

где:

Е - эффективность хода реализации соответствующего показателя n1

Программы (процентов);

Т - фактическое значение индикатора, достигнутое в ходе реализации

f1 Программы;

Т - нормативное значение индикатора, утвержденное Программой;

n1 - оценка эффективности реализации Программы по степени достижения индикаторов в целом определяется на основе расчетов по следующей формуле:

Е   + Е   + ... + Е

n1    n2          ni

Е = --------------------- x 100%,

M

где:

Е - эффективность реализации Программы (процентов);

Е  , Е  , Е   - эффективность    хода    реализации    соответствующего

n1   n2   ni

показателя Программы (процентов);

M - количество индикаторов Программы.

Оценка эффективности реализации Программы в соответствии с настоящей Методикой производится на основе годовых отчетов, представленных исполнителями.

В ходе ее проведения предусматривается расчет итоговых оценок по разделам приложения N 3 к настоящей Методике в соответствии с пунктом 8 приложения к Порядку проведения оценки эффективности реализации долгосрочных краевых целевых программ, утвержденному постановлением Правительства Хабаровского края от 06 октября 2008 г. N 236-пр «Об утверждении Порядка принятия решений о разработке долгосрочных краевых целевых программ, их формирования и реализации и Порядка проведения оценки эффективности реализации долгосрочных краевых целевых программ» (далее - Порядок).

Государственный заказчик Программы в соответствии с настоящей Методикой и Порядком:

-осуществляет оценку эффективности Программы за отчетный год и весь период реализации Программы;

-определяет интегральную (суммарную) оценку Программы в целом в соответствии с пунктом 9 приложения к Порядку;

-в соответствии с полученной интегральной оценкой определяет качественное значение оценки Программы: эффективная, недостаточно эффективная, неэффективная;

-по результатам оценки вносит предложения по изменению, перераспределению финансовых ресурсов на реализацию мероприятий Программы.

ПРИЛОЖЕНИЕ № 1

к Методике оценки эффективности реализации

краевой целевой программы «Обеспечение

участников образовательного процесса

психолого-медико-педагогической помощью

в образовательных учреждениях Хабаровского края

на 2012-2015 гг.»

ОЦЕНКА ЭФФЕКТИВНОСТИ

реализации краевой целевой программы

«Обеспечение участников образовательного процесса психолого-медико-педагогической помощью в образовательных учреждениях Хабаровского края на 2012-2015 гг.»

| № п/п | Вопрос | Допустимые варианты ответов (код ответа) | Ограничения по ответам | Ответ (указать код ответа) | Обоснование ответа | Ссылки на документальные подтверждения |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1. Проблема, цели и содержание Программы |
| 1.1. | Соответствует ли содержание решаемой проблемы приоритетам федерального уровня, целям и задачам реализации приоритетных национальных проектов, долгосрочных (федеральных) целевых программ, целям и задачам социально-экономического развития края |  |  |  |  |  |
| 1.2. | Содержится ли в Программе анализ проблемной ситуации в рассматриваемой сфере, на основе которого сформулирована подлежащая решению проблема |  |  |  |  |  |
| 1.3. | Содержится ли в Программе прогноз развития сложившейся проблемной ситуации без использования программно-целевого метода |  |  |  |  |  |
| 1.4. | Проведен ли в Программе анализ различных вариантов решения проблемы программно-целевым методом, в том числе в формате ведомственной программы |  |  |  |  |  |
| 1.5. | Сформулированы ли в Программе ее конечные цели, достижение которых означает решение существующей проблемы или соответствует конкретному этапу решения проблемы по окончании периода реализации Программы |  |  |  |  |  |
| 1.6. | Сформулированы ли цели и задачи Программы таким образом, что они не дублируют цели и задачи других утвержденных программ |  |  |  |  |  |
| 1.7. | Имеются ли необходимые средства (методическое, информационное обеспечение и др.) для проверки фактической реализации конечных целей Программы |  |  |  |  |  |
| 1.8. | Имеются ли необходимые средства (методическое, информационное обеспечение и др.) для определения текущего уровня достижения этапных (годовых) целей Программы в процессе ее реализации |  |  |  |  |  |
| 1.9. | Содержит ли Программа в качестве приложения разработанную государственным заказчиком с учетом специфики Программы методику оценки ее эффективности |  |  |  |  |  |
| 2. | Итоговая оценка Программы по разделу 1 – R1 |
| 2.1. | Стратегическое планирование и принципы реализации Программы |
|  | Сформулированы ли в Программе количественно измеримые целевые индикаторы и показатели, отражающие цели Программы и достижение конечных результатов ее выполнения |  |  |  |  |  |
| 2.2. | Сформирован ли в Программе по годам план-график достижения конечных значений целевых индикаторов и показателей |  |  |  |  |  |
| 2.3. | Представлены ли в Программе исходные (базовые) значения целевых индикаторов и годовых показателей, необходимые для ежегодной оценки хода реализации Программы |  |  |  |  |  |
| 2.4. | Сформулированы ли в Программе количественно измеримые годовые показатели достижения результатов реализации мероприятий Программы |  |  |  |  |  |
| 2.5. | Обоснованы ли в Программе расходы на реализацию мероприятий Программы |  |  |  |  |  |
| 2.6. | Оформлялись ли документально в рамках реализации Программ соглашения (договоры) между Правительством Хабаровского края (государственным заказчиком) и органами государственной власти Российской Федерации, администрациями муниципальных образований края, организациями - участниками Программы по финансированию соответствующих мероприятий Программы |  |  |  |  |  |
| 2.7. | Сформулирован ли государственным заказчиком механизм управления Программой |  |  |  |  |  |
| 2.8. | Сформулированы ли в Программе показатели эффективности хода ее реализации |  |  |  |  |  |
| 2.9. | Показали ли результаты предыдущей оценки эффективности реализации Программы отсутствие недостатков в области целеполагания, стратегического планирования и принципов реализации Программы |  |  |  |  |  |
| 2.10. | Содержат ли решения, принятые руководством Программы, конкретные меры для исправления недостатков в области целеполагания, стратегического планирования, выявленных в ходе предыдущей оценки эффективности реализации Программы |  |  |  |  |  |
| 2.11. | Разработаны ли нормативные документы, необходимые для реализации Программы |  |  |  |  |  |
|  | Итоговая оценка Программы по разделу 2 – R2 |
| 3. | Управление Программой и контроль за ходом ее выполнения |
| 3.1. | Соответствуют ли фактические поступления средств на реализацию Программы из краевого бюджета за прошедший период ее реализации параметрам финансирования, принятым при утверждении Программы |  |  |  |  |  |
| 3.2. | Соответствуют ли фактические поступления средств на реализацию Программы за счет средств внебюджетных источников за прошедший период ее реализации параметрам финансирования, принятым при утверждении Программы |  |  |  |  |  |
| 3.3. | Соответствуют ли фактические средства на реализацию мероприятий Программы, предусматривающих софинансирование из краевого бюджета аналогичных долгосрочных (муниципальных) целевых программ, за прошедший период ее реализации параметрам финансирования, принятым при утверждении Программы |  |  |  |  |  |
| 3.4. | Принимаются ли государственным заказчиком при сокращении объемов бюджетного финансирования по сравнению с предусмотренными в утвержденной Программе дополнительные меры по привлечению средств из внебюджетных источников |  |  |  |  |  |
| 3.5. | Соответствуют ли фактические объемы использованных средств на реализацию Программы за прошедший период ее реализации параметрам финансирования, принятым при утверждении Программы |  |  |  |  |  |
| 3.6. | Проведены ли все конкурсы на участие в реализации мероприятий Программы в отчетном периоде |  |  |  |  |  |
| 3.7. | Достигнута ли за два отчетных года, предшествующих планируемому году, экономия бюджетных расходов на поставки товаров, выполнение работ и оказание услуг для реализации мероприятий Программы от проведения торгов (конкурсов) на участие в реализации мероприятий Программы |  |  |  |  |  |
| 3.8. | Соответствует ли форма и содержание доклада государственного заказчика о ходе реализации Программы за последний отчетный период схеме доклада, рекомендуемой постановлением Правительства Хабаровского края от 06 октября 2008 г. № 236-пр «Об утверждении Порядка принятия решений о разработке долгосрочных краевых целевых программ, их формирования и реализации и Порядка проведения оценки эффективности реализации долгосрочных краевых целевых программ» |  |  |  |  |  |
| 3.9. | Осуществляется ли государственным заказчиком мониторинг (анализ) текущего состояния мероприятий, включенных в Программу |  |  |  |  |  |
| 3.10. | Организовано ли государственным заказчиком размещение в сети Интернет комплекса информационных материалов по Программе, включающих текст Программы, данные о ее финансировании, результатах мониторинга реализации мероприятий Программы |  |  |  |  |  |
| 3.11. | Проводились ли проверки хода реализации Программы |  |  |  |  |  |
| 3.12. | Показали ли проведенные проверки отсутствие недостатков в ходе реализации Программы |  |  |  |  |  |
| 3.13. | Содержат ли решения, принятые руководством Программы, конкретные меры для исправления недостатков хода реализации Программы, выявленных при проведении проверок |  |  |  |  |  |
|  | Итоговая оценка Программы по разделу 3 - R3 |
| 4. | Результаты хода реализации Программы |
| 4.1. | Продемонстрировано ли на основе измеряемых целевых индикаторов и показателей соответствие фактической и предусмотренной в утвержденной Программе динамики достижения долгосрочных целей Программы |  |  |  |  |  |
| 4.2. | Достигнуты ли значения годовых показателей результатов мероприятий Программы, предусмотренные в утвержденной Программе |  |  |  |  |  |
| 4.3. | Проводились ли независимые экспертизы, проверки хода реализации Программы |  |  |  |  |  |
| 4.4. | Имеются ли оценки, полученные по результатам проведения независимых экспертиз, показывающие, что Программа обеспечивает требуемую динамику достижения намеченных целей |  |  |  |  |  |
| 4.5. | Свидетельствуют ли результаты проверок хода реализации Программы о целесообразности продолжения работ по Программе и ее финансирования |  |  |  |  |  |
| 4.6. | Организовано ли руководством Программы размещение в электронном виде информации о целевых индикаторах и показателях Программы с сопоставлением их с утвержденными и фактическими значениями |  |  |  |  |  |
| 4.7. | Показали ли проверки отсутствие фактов нецелевого использования средств по Программе |  |  |  |  |  |
| 4.8. | Соблюдаются ли сроки выполнения мероприятий (работ), предусмотренные в утвержденной Программе |  |  |  |  |  |
| 4.9. | Показали ли проверки отсутствие фактов нецелевого использования средств по Программе |  |  |  |  |  |
|  | Итоговая оценка Программы по разделу 4 - R4 |
|  | Интегральная оценка Программы – Rr = 0,15 Ч R1 + 0,15 Ч R2 + 0,2 Ч R3 + 0,3 Ч R4 |

ПРИЛОЖЕНИЕ № 2

к Методике оценки эффективности

реализации краевой целевой программы

«Обеспечение участников образовательного

процесса психолого-медико-педагогической

помощью в образовательных учреждениях

Хабаровского края на 2012-2015 гг.»

СВОДНАЯ ТАБЛИЦА

оценки краевой целевой программы

«Обеспечение участников образовательного процесса

психолого-медико-педагогической помощью в образовательных учреждениях Хабаровского края на 2012-2015 гг.»

по разделам

|  | Раздел 1 "Проблема, цели и со- держание Программы" | Раздел 2 "Стра- тегическое пла- нирование и принципы реа- лизации Про- граммы" | Раздел 3 "Управление Программой и контроль за ходом ее выполнения" | Раздел 4 "Результаты хода реали- зации Про- граммы" |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Количество вопросов | N1 = 9 | N2 = 11 | N3 = 13 | N4 = 11 |
| Количество ответов «Да» |  |  |  |  |
| Количество ответов «Вопрос не применим» | х |  |  |  |
| Количество ответов «В значительной степени» | х |  | х |  |
| Количество ответов «В незначительной степени» | х |  | х |  |

ПРИЛОЖЕНИЕ № 3

к Методике оценки эффективности

реализации краевой целевой программы

«Обеспечение участников образовательного

процесса психолого-медико-педагогической

помощью в образовательных учреждениях

Хабаровского края на 2012-2015 гг.»

СХЕМА

ограничений вариантов ответов на оценочные вопросы

| Ответы на вопросы, порождающие ограничения | Ограничения по ответам на вопросы (допустимые варианты ответов) |
| --- | --- |
|  | 2.2 | 2.3 | 2.4 | 2.12 | 3.5 | 3.6 | 3.15 | 3.16 | 4.1 | 4.2 | 4.4 | 4.5 | 4.6 |
| Если 1.5 = 0 | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Если 1.8 = 0 | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Если 2.2 = 0 |  | 0 |  |  |  |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |
| Если 2.3 = 0 |  |  | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Если 2.2 = 1 |  |  |  |  |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  |
| Если 2.5 = 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0 |  |  |  |
| Если 3.1 = 1 |  |  |  |  | 4 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Если 3.1= 1, 3.2 = 1 |  |  |  |  |  | 4 |  |  |  |  |  |  |  |
| Если 2.11 = 1 |  |  |  | 4 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Если 2.11 = 4 |  |  |  | 4 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Если 3.13 = 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0 |
| Если 3.14 = 0 |  |  |  |  |  |  | 4 | 4 |  |  |  | 4 |  |
| Если 3.15 = 1 |  |  |  |  |  |  |  | 4 |  |  |  |  |  |
| Если 4.3 = 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 4 |  |  |

Примечание: коды ответов:

1 – «Да»;

2 – «В значительной степени»;

3 – «В незначительной степени»;

4 – «Вопрос не применим»;

0 – «Нет».

# Text boxes

В возрасте от 5 до 7 лет

3458

В возрасте от 3 до 5 лет

8756

В возрасте от 1до 3 лет

14584

В возрасте от 0 до 1 года

13588

В возрасте от 5 до 7 лет

177

В возрасте от 3 до 5 лет

1928

В возрасте от 1до 3 лет

5648

В возрасте от 0 до 1 года

3100

В возрасте от 5 до 7 лет

23380

В возрасте от 3до 5 лет

20740

В возрасте от 1до 3 лет

11217

В возрасте от 0 до 1 года

37

Не получают услуги ДО:

не посещают д/с и не стоят в очереди:

40 396, в том числе:

Не получают услуги ДО:

стоят в очереди

10 853, в том числе

Получают услуги ДО: посещают детские сады мун. и немун. (наличие мест в д/с)

55 364 , в том числе

Всего детей дошкольного возраста на 01.01.2011

106 613